石家庄市发展和改革委员会

关于加强亿元以上“4+4”现代产业

项目库管理的通知

各县（市、区）、高新区、循环化工园区发改局（经发局）：

为贯彻落实市委十届四次全会提出的加快构建“4+4”现代产业格局的战略决策，我委设立了亿元以上“4+4”现代产业项目库（以下简称“项目库”），及时掌握全市亿元以上“4+4”现代产业项目谋划实施情况，夯实项目建设对产业发展的支撑。结合项目库的运行实际，制定以下管理意见，请你们认真执行。

- 一、基本原则。本项目库为亿元以上“4+4”现代产业项目管理库，入库项目不作为年度计划下达；本项目库实施动态管理；入库项目要保持连续性；入库项目要有明确的年度工作目标；调出项目实行备案制。

二、范围标准。录入项目库的项目必须为“4+4”现代产业项目，即新一代信息技术、生物医药健康、先进装备制造、现代商贸物流和旅游业、金融业、科技服务与文化创意、节能环保等八大产业项目。单体项目总投资1亿元以上。

三、基本条件。在建项目要审批手续齐全，计划开工项目要具备开工条件，能够按计划开工建设；续建项目要能够连续施工、持续推进；竣工或部分竣工项目要能够按计划竣工或部分竣工；前期谋划项目要已经正式签约。

四、项目录入。本项目库项目由各县（市、区）发改局和高新区、循环化工园区经发局（以下简称“各地发改局”）根据项目进度在每年年初完成初次录入；每月月底对符合入库条件的新增项目进行补录。入库项目的各类审批手续由各地发改局审核把关，与入库项目同时录入项目库。

五、项目调整。按照动态管理的原则，对确因客观因素不再实施的项目要及时调出项目库，每年9月底前要完成项目调整，对调出项目库的项目要说明原因，并形成报告报我委备案。按照入库项目要保持连续性的原则，本年度不再入库实施的上年度已入库项目，同时也没有在上年度调出项目库的项目（已全部竣工的项目除外），要说明原因并形成报告报我委备案。

六、其他要求。计划开工项目不能连续2年录入为计划开工项目类别；前期项目原则上连续录入为前期项目类别的年限不能超过2年。各地发改局要每月更新入库项目手续办理、形象进度、完成投资等方面的进展情况；对不能按计划开工、竣工或部分竣工的项目，要说明原因、制定措施、明确时限，并形成报告报我委备案。

石家庄市发展和改革委员会

2019年7月26日