河北省2019年农业生产发展项目（第四批）肃宁县蔬菜产业发展补助项目

实 施 方 案

编制单位：河北晟晨农业工程设计有限公司

编写日期：二〇一九年八月

项目名称：河北省2019年农业生产发展项目（第四批）肃宁县蔬菜产业发展补助项目

总 投 资：180万元

财政投资：180万元

项目建设期限：2019年9月-2020年3月

项目承担单位：肃宁县农业农村局

编制单位：河北晟晨农业工程设计有限公司

编制时间：2019年8月

编 写 人：陈  佶  安君启  何智勇  宋作阳  冯丛丛

尹建房

批准：安君启

审定：宋作阳

审查：关贝贝

校核：李玉锋

编制：冯丛丛

参加人员：

安君启  河北晟晨农业工程设计有限公司   高级工程师

何志勇  河北晟晨农业工程设计有限公司   经  济  师

宋作阳  河北晟晨农业工程设计有限公司   工  程  师

冯丛丛  河北晟晨农业工程设计有限公司   工  程  师

尹建房  肃宁县农业农村局               站      长

工程设计证书编号：A213006454

河北晟晨农业工程设计有限公司

2019年8月

目   录

一、县（市）域基本情况	1

1.1项目区基本情况	1

1.2项目概况	2

二、蔬菜产业发展现状	4

2.1产业现状	4

2.2产业发展优势	4

三、项目建设内容	7

3.1编制依据	7

3.2项目建设目标	7

3.3建设时间	8

3.4建设内容	10

四、项目投资与资金筹措	11

4.1 项目总投资	11

4.2 资金需求	11

五、效益分析	28

5.1 经济效益	28

5.2 社会效益	28

六、保障措施	29

6.1 制度建设	29

6.2 技术保障	29

6.3 资金筹集和资金拨付方式	30

6.4 监管措施	31

七、项目工程建设概算	32

7.1 编制原则	32

7.2编制内容	32

八、项目实施	35

8.1管理机构与职能分工	35

8.2项目实施各阶段的管理方案及措施	35

8.3项目运行组织管理	36

# 一、县（市）域基本情况

## 1.1项目区基本情况

### 1.1.1气象条件

项目区属暖温带半湿润大陆性季风气候。四季分明，光照充足，热量丰富，雨热同季。年平均气温12.3℃。平均气温年较差31.2℃。年平均日照2911.6小时，全年太阳总辐射134.605千卡/cm2。年平均无霜期183天。年平均气温0℃以上的持续时期为275天。，平均年降水量528.7mm。降水多集中在6—9月，约占全年降水量的80%。具备蔬菜高产所需的光、热、水等基本条件。

### 1.1.2水文、地质条件

项目区目前无地表径流，农业用水主要依靠地下水开采，（近几年肃宁属于地下水超采治理区，计划引入上游水库地表水进行农业灌溉）。水资源排涝河道4条（小白河东支流、小白河西支流、于家河、古洋河）。

项目区地处渤海湾盆地西部边缘冀中凹陷之饶阳凹陷，大部分乡镇处在凹陷的西坡。第三系底界或新生界的基底埋深达7000m。境内有大王庄潜山构造、大王庄北潜山构造、梁家村潜山构造、河间潜山构造、留路潜山构造、肃宁潜山构造等6个较大潜山构造，主要有河间——留路断层、梁家村——路家庄断层、大王庄断裂带、肃宁断裂、五尺断裂等5个断层，第三系有大王庄构造、窝北构造、梁家村构造、赵黄庄构造等构造，均储集大量的石油和天然气资源。地层方面，肃宁县区完全被第四纪冲积层所覆盖，其中第三系蓟县系雾迷山组是冀中凹陷内石油的重要产层。

### 1.1.3地形、地貌及土壤

项目区地处华北平原中北部，属海河水系黑龙港流域洪积冲积平原，地势开阔平坦，无山峰丘陵。肃宁县地形平坦开阔，地面标高一般为12.5m，最高17 m，最低9.5 m。地势西南部较高，东部、东北部较低，为二级阶地。辖区内土壤主要为壤质潮土。土壤发育的母质均为近代河流冲积物，土壤土质优良，有机质含量15.6g/kg，pH值为8.35，全氮0.89g/kg，有效磷24.5 mg/kg，速效钾148 mg/kg。保水保肥和通气透水性好，可耕作性强。

## 1.2项目概况

### 1.2.1实施内容

购置植物生长灯3600盏（120亩）；购置诱杀虫板131400块（1000亩）；圆茄种苗补贴250万棵（1000亩）；温室物联网工程1项。

### 1.2.2资金来源

项目投资180万元，全部来自河北省财政厅投资。

### 1.2.3支出进度

项目蔬菜物联网工程，视频监控建设，农产品质量安全追溯建设材料、设备等由政府采购。

1、2019年11月底完成植物生长灯、诱杀虫板购置，并按合同分别支出资金19.8万元、19.71万元。

2、2020年2月底完成蔬菜物联网工程安装及调试工作，并按合同支出资金80.49万元。

3、2020年1月底完成圆茄种苗补贴资金50万元。

# 二、蔬菜产业发展现状

## 2.1产业现状

肃宁县是沧州市唯一一个“国家现代农业示范区”，也是“全国粮食生产先进县”“全国蔬菜产业重点县”“全国农村土地承包经营权流转规范化管理和服务试点县”。多年以来，投入4亿多元的农业基础设施资金，农业生产全部实现了灌溉低压管网化、道路硬面化，同时出台了现代农业发展的扶持政策，县财政落实了2000多万元扶持资金，促进了现代农业发展，培育出了粮食、蔬菜、畜牧等优势产业。

肃宁县种植圆茄历史悠久。2011年肃宁县率先引进“黑宝”圆茄进行种植，并积极引导种植户发展标准化生产。通过实行“统一供苗、统一用肥、统一用药、统一回收、统一品牌，分散管理”的“五统一，一分散”种植模式，从源头把控蔬菜质量。2016年，肃宁县被中国蔬菜流通协会授予“中国圆茄之乡”称号。目前，肃宁县圆茄核心种植区面积达6000余亩，消费旺季的时候每天供应北京圆茄2.5万至3万公斤，占北京市场份额的60%以上。

## 2.2产业发展优势

## 2.2.1资源优势明显

肃宁县气候条件好、土质肥沃、水源丰富，在发展蔬菜生产方面有着得天独厚的自然优势。肃宁属于暖温带半湿润易干旱性季风气候，能够满足蔬菜生产的光热需要。肃宁地下水丰富，水质较好，为Ⅲ类水质。县境内有小白河、沙河灌区引水灌渠及付佐平原水库，排灌方便。土壤主要为壤质潮土，有机质含量1.5%左右，畜禽养殖业发达，肥源丰富。

## 2.2.2政策环境

河北省农业农村厅《关于下达2019年省级农业生产发展等专项资金任务清单的通知》：第四批：支持肃宁发展蔬菜产业。

《河北省财政厅关于下达2019年省级农业生产发展资金（第四批）的通知》：为支持肃宁县农业生产发展，下达2019省级农业生产发展专项资金180万元。

《国务院办公厅关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的意见》：资金统筹整合使用要与脱贫任务挂钩，按照脱贫效益最大化原则配置资源，将脱贫成效作为衡量资金统筹整合使用工作成果的主要标准。要加强脱贫攻坚项目储备，加快相关涉农资金安排进度，项目成熟一个资金到位一个，年度计划的建设任务应在接到上级转移支付后一年内完成，确保不出现资金滞留问题。

《河北省人民政府办公厅关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的意见》：要制定统筹整合使用财政涉农资金具体办法，明确部门分工、操作程序、资金用途、监管措施，确保资金规范安全使用。

《财政部国务院扶贫办关于做好2018年贫困县涉农资金整合试点工作的通知》：坚持将整合资金项目审批权限完全下放到县，由试点贫困县根据年度脱贫任务及巩固脱贫成效需要，用好用足整合试点政策，实事求是确定年度计划整合资金规模，在“因需而整”的前提下做到“应整尽整”。

## 2.2.3区位优势

肃宁县地处京津冀都市圈内，距北京、天津、石家庄三大城市各200公里，东距黄骅大港140公里，北距雄安新区50公里。京九、朔黄两条铁路交叉过境，沧保高速和大广高速也在肃宁西北交叉过境，规划中的雄商高铁和曲港高速二期即将在肃宁交叉过境，形成了独特的“多黄金十字”交通区位优势。

## 2.2.4产业优势

肃宁县农民种菜经验丰富。蔬菜生产面积达60%以上的有29个村，常年蔬菜播种面积达10万亩以上，主要以日光温室、春秋大棚生产为主。主要生产模式有大棚茄子－番茄－芹菜、日光温室番茄-茄子等高效种植模式。肃宁蔬菜年育苗能力1.5亿株以上，其中圆茄嫁接苗100%销往本地及省、内外。目前蔬菜合作社生产从产前、产中、产后全部达到了规模化种植、标准化生产、商品化处理、品牌化销售、产业化经营的生产基地，示范带动产品质量提升和效益提高。

# 三、项目建设内容

## 3.1编制依据

（1）《河北省财政厅关于下达2019年省级农业生产发展资金（第四批）的通知》（冀财农【2019】30号）

（2）河北省农业农村厅《关于下达2019年省级农业生产发展等专项资金任务清单的通知》（冀农办发【2019】150号）

（3）其他有关资料和现状情况。

## 3.2项目建设目标

（1）总体目标

充分利用资源、技术优势，完善温室设施，应用温室物联网实施标准化的经营管理，达到标准化的产品质量要求，建成一批高标准的蔬菜生产示范基地。项目实施后，可为社会输入大量优质蔬菜，并且提高了生产温室的利用率，让广大菜农把精力、财力集中投入到蔬菜生产中；促进蔬菜配送业的发展，进而促进蔬菜产业化进程。

（2）产量目标

1000亩日光温室种植圆茄，平均亩产10000公斤，总产达到1000万公斤，较项目实施前平均单产增加1000公斤，共增产圆茄100万公斤。

（3）管理目标

项目建设期由项目建设领导小组办公室履行各项管理职责，确保工程建设一次验收合格。植物生长灯、诱杀虫板专人专管，项目建成后实现“一流服务、一流管理、一流技术”的质量目标。

## 3.3建设时间

项目建设时间2019年9月-2020年3月。

进度安排：

2019年9月-10月：完成项目实施方案编制及市农业农村局批复等工作。

2019年10月-11月：完成项目招标工作。

2019年12月-2020年2月：完成植物生长灯、诱杀虫板购置、种苗补贴及物联网工程安装等项工作。

2020年3月：完成项目验收工作。

实施进度表

## 3.4建设内容

工程建设重点内容：购置植物生长灯3600盏（120亩）；购置诱杀虫板131400块（1000亩）；圆茄种苗补贴250万棵（1000亩）；温室物联网工程1项。

# 四、项目投资与资金筹措

## 4.1 项目总投资

项目建设总投资180万元。全部为省财政资金。

## 4.2 资金需求

一、温室物联网工程

申请资金80.49万元（其中税金4.556万元）。

1、园区大棚物联网建设申请资金24.254万元。

表4-1 园区大棚物联网建设

| 序号 | 名称 | 主要规格参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 实际总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿苑温室物联网监控系统 | 4个棚，每棚包括6测2控，包括空气温度、空气湿度、光照、CO2浓度、土壤水分、土壤温度，以及1组放风控制、1组卷帘控制及拉膜方案执行机构等； | 1 | 项 | ￥94,240.00 | ￥94,240.00 |
| 2 | 庆丰温室物联网监控系统 | 5个棚，每棚包括6测2控，包括空气温度、空气湿度、光照、CO2浓度、土壤水分、土壤温度，以及两组放风控制、两组卷帘控制及拉膜方案执行机构等； | 1 | 项 | ￥148,300.00 | ￥148,300.00 |
| 小计： |  |  |  |  |  | ￥242,540.00 |

表4-1-1 绿苑温室物联网监控系统

| 单元 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 实际总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.环境监测（4个棚） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | GPRS型智能物联网监控主机 | 4 | 套 | ￥3,800.00 | ￥15,200.00 | 兼具采集、控制与网关功能； |
| 2 | 空气温湿度传感器 | 4 | 台 | ￥800.00 | ￥3,200.00 |  |
| 3 | CO2浓度传感器 | 4 | 台 | ￥2,000.00 | ￥8,000.00 |  |
| 4 | 光照度传感器 | 4 | 台 | ￥800.00 | ￥3,200.00 |  |
| 5 | 土壤温度+水分传感器 | 4 | 套 | ￥2,000.00 | ￥8,000.00 |  |
| 6 | 亚克力组装及配件 | 4 | 套 | ￥600.00 | ￥2,400.00 |  |
| 7 | 物联网流量费 | 12 | 年 | ￥120.00 | ￥1,440.00 | 3年服务费； |
| 合计： |  |  |  |  | ￥41,440.00 |  |
| 2.设备控制（4个棚，棚长85米） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 物联网控制箱 | 4 | 个 | ￥2,500.00 | ￥10,000.00 | 定制 |
| 2 | 设备防护塑料箱 | 4 | 个 | ￥500.00 | ￥2,000.00 | 用于安放监控主机及固定支架 |
| 3 | 卷膜电机 | 4 | 台 | ￥500.00 | ￥2,000.00 | 24V卷膜电机，用于两侧风口放风控制 |
| 4 | 暖棚上风口拉膜执行机构及辅料 | 4 | 套 | ￥4,000.00 | ￥16,000.00 | 按棚长85米计算，包括卷杠、连接杆、电机支架、拉膜绳等 |
| 5 | 卷帘限位器及支架 | 24 | 个 | ￥200.00 | ￥4,800.00 | 每棚卷帘机配置6个，上卷帘3个、下卷帘3个，支架定做 |
| 合计： |  |  |  |  | ￥34,800.00 |  |
| 3.设备安装与调试 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 运输及安装实施 | 1 | 项 | ￥15,000.00 | ￥15,000.00 |  |
| 2 | 线材线缆 | 1 | 批 | ￥3,000.00 | ￥3,000.00 |  |
| 合计: |  |  |  |  | ￥18,000.00 |  |
| 报价总合计： |  |  |  |  | ￥94,240.00 |  |

表4-1-2 庆丰温室物联网监控系统

| 单元 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 实际总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.环境监测（5个棚：4个暖棚，1个冷棚，每棚1套） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能物联网监控主机 | 5 | 套 | ￥3,800.00 | ￥19,000.00 | 兼具采集、控制与网关功能； |
| 2 | 空气温湿度传感器 | 5 | 台 | ￥800.00 | ￥4,000.00 |  |
| 3 | CO2浓度传感器 | 5 | 台 | ￥2,000.00 | ￥10,000.00 |  |
| 4 | 光照度传感器 | 5 | 台 | ￥800.00 | ￥4,000.00 |  |
| 5 | 土壤温度+水分传感器 | 5 | 套 | ￥2,000.00 | ￥10,000.00 |  |
| 6 | 亚克力组装及配件 | 5 | 套 | ￥600.00 | ￥3,000.00 |  |
| 7 | 物联网流量费 | 15 | 年 | ￥120.00 | ￥1,800.00 | 3年服务费； |
| 合计： |  |  |  |  | ￥51,800.00 |  |
| 2.设备控制（暖棚4个，棚长165米；冷棚1个，棚长120米） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 物联网控制箱 | 5 | 个 | ￥2,600.00 | ￥13,000.00 | 定制，双帘双膜 |
| 2 | 设备防护塑料箱 | 5 | 个 | ￥500.00 | ￥2,500.00 | 用于安放监控主机及固定支架 |
| 3 | 卷膜电机 | 10 | 台 | ￥500.00 | ￥5,000.00 |  |
| 4 | 暖棚上风口拉膜执行机构及辅料 | 8 | 套 | ￥4,000.00 | ￥32,000.00 | 按棚长165米计算，包括卷杠、连接杆、电机支架、拉膜绳等 |
| 5 | 冷棚上风口拉膜执行机构及辅料 | 2 | 套 | ￥5,000.00 | ￥10,000.00 | 按棚长120米计算，包括卷杠、连接杆、电机支架、拉膜绳等 |
| 6 | 卷帘限位器及支架 | 60 | 个 | ￥200.00 | ￥12,000.00 | 每棚卷帘机配置6个，上卷帘3个、下卷帘3个，支架定做 |
| 合计： |  |  |  |  | ￥74,500.00 |  |
| 3.设备安装与调试 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 运输及安装实施 | 1 | 项 | ￥16,000.00 | ￥16,000.00 |  |
| 2 | 线材线缆 | 1 | 批 | ￥6,000.00 | ￥6,000.00 |  |
| 合计: |  |  |  |  | ￥22,000.00 |  |
| 报价总合计： |  |  |  |  | ￥148,300.00 |  |

- 园区大棚可视监控建设申请资金26.64万元。

表4-2 园区大棚可视监控建设

| 序号 | 名称 | 主要规格参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 实际总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿苑视频监控系统 | 5个棚，每个棚包括1个球机、1个枪机，以及传输网络、本地监控系统； | 1 | 项 | ￥72,160.00 | ￥72,160.00 |
| 2 | 庆丰视频监控系统 | 5个棚，每个棚包括1个球机、1个枪机，以及传输网络、本地监控系统； | 1 | 项 | ￥71,360.00 | ￥71,360.00 |
| 3 | 朔黄视频监控系统 | 8个棚，每个棚包括1个球机、1个枪机，以及本地监控系统； | 1 | 项 | ￥122,880.00 | ￥122,880.00 |
| 小计： |  |  |  |  |  | ￥266,400.00 |

表4-2-1 绿苑视频监控系统

| 单元 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 实际总价（元） | 具体设备及参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.视频监控 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 400万网络球机 | 5 | 台 | ￥3,000.00 | ￥15,000.00 | 400万像素，支持夜视功能； 含适配器、支架及防护箱等； |
| 2 | 200万网络枪机 | 5 | 台 | ￥1,200.00 | ￥6,000.00 | 200万像素，支持夜视功能； 含适配器、支架及防护箱等； |
| 3 | 组网设备及配电箱 | 5 | 项 | ￥500.00 | ￥2,500.00 | 含交换机、配电箱； |
| 合计： |  |  |  |  | ￥23,500.00 |  |
| 2.传输网络 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双路无线网桥 | 5 | 台 | ￥1,200.00 | ￥6,000.00 |  |
| 2 | 无线中心网桥 | 2 | 台 | ￥1,500.00 | ￥3,000.00 |  |
| 3 | L型网桥支架 | 7 | 台 | ￥600.00 | ￥4,200.00 | 定制 |
| 4 | 电源防护箱 | 7 | 台 | ￥500.00 | ￥3,500.00 | 含支架及固定件； |
| 5 | 网线 | 2 | 箱 | ￥500.00 | ￥1,000.00 | 室外防雨超5类网线 |
| 合计： |  |  |  |  | ￥17,700.00 |  |
| 3.本地监控中心 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 品牌电脑 | 1 | 台 | ￥6,000.00 | ￥6,000.00 | 内存8G、硬盘1T、CPU2.9G4核； |
| 2 | 硬盘录像机（NVR) | 1 | 项 | ￥2,500.00 | ￥2,500.00 | 16路 |
| 3 | 视频监控专用硬盘 | 4 | 块 | ￥900.00 | ￥3,600.00 | 单块4T |
| 4 | 视频监控显示器 | 1 | 台 | ￥880.00 | ￥880.00 | 21寸液晶显示器 |
| 5 | 机箱 | 1 | 个 | ￥600.00 | ￥600.00 | 12U网络机柜 |
| 6 | 交换机 | 1 | 个 | ￥380.00 | ￥380.00 | 8口千兆 |
| 合计: |  |  |  |  | ￥13,960.00 |  |
| 4.设备安装与调试 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 运输及安装调试 | 1 | 项 | ￥13,000.00 | ￥13,000.00 |  |
| 2 | 线材线缆及辅料 | 1 | 批 | ￥4,000.00 | ￥4,000.00 |  |
| 合计: |  |  |  |  | ￥17,000.00 |  |
| 报价总合计： |  |  |  |  | ￥72,160.00 |  |

表4-2-2 庆丰视频监控系统

| 单元 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 实际总价（元） | 具体设备及参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.视频监控 |  |  |  |  |  |  |
| 视频监控 | 400万网络球机 | 5 | 台 | ￥3,000.00 | ￥15,000.00 | 400万像素，支持夜视功能； 含适配器、支架及防护箱等； |
|  | 200万网络枪机 | 5 | 台 | ￥1,200.00 | ￥6,000.00 | 200万像素，支持夜视功能； 含适配器、支架及电源箱等； |
|  | 组网设备及配电箱 | 5 | 项 | ￥500.00 | ￥2,500.00 | 含交换机、配电箱； |
| 合计： |  |  |  |  | ￥23,500.00 |  |
| 2.传输网络 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双路无线网桥 | 4 | 台 | ￥1,200.00 | ￥4,800.00 |  |
| 2 | 无线中心网桥 | 2 | 台 | ￥1,500.00 | ￥3,000.00 |  |
| 3 | 立杆 | 1 | 根 | ￥1,200.00 | ￥1,200.00 | 定制，6米 |
| 4 | L型支架 | 4 | 台 | ￥600.00 | ￥2,400.00 | 定制 |
| 5 | 电源防护箱 | 5 | 台 | ￥500.00 | ￥2,500.00 | 含支架及固定件； |
| 6 | 网线 | 2 | 箱 | ￥500.00 | ￥1,000.00 | 室外防雨超5类网线 |
| 合计： |  |  |  |  | ￥14,900.00 |  |
| 3.本地监控中心 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 品牌电脑 | 1 | 台 | ￥6,000.00 | ￥6,000.00 | 内存8G、硬盘1T、CPU4核或更高 |
| 2 | 硬盘录像机（NVR) | 1 | 项 | ￥2,500.00 | ￥2,500.00 | 16路 |
| 3 | 视频监控专用硬盘 | 4 | 块 | ￥900.00 | ￥3,600.00 | 单块4T |
| 4 | 视频监控显示器 | 1 | 台 | ￥880.00 | ￥880.00 | 21寸液晶显示器 |
| 5 | 机箱 | 1 | 个 | ￥600.00 | ￥600.00 | 12U网络机柜 |
| 6 | 交换机 | 1 | 个 | ￥380.00 | ￥380.00 | 8口千兆 |
| 合计: |  |  |  |  | ￥13,960.00 |  |
| 4.设备安装与调试 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 运输及安装调试 | 1 | 项 | ￥15,000.00 | ￥15,000.00 |  |
| 2 | 线材线缆 | 1 | 批 | ￥4,000.00 | ￥4,000.00 |  |
| 合计: |  |  |  |  | ￥19,000.00 |  |
| 报价总合计： |  |  |  |  | ￥71,360.00 |  |

表4-2-3 朔黄视频监控系统

| 单元 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 实际总价（元） | 具体设备及参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.视频监控 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 400万网络球机 | 8 | 台 | ￥3,000.00 | ￥24,000.00 | 400万像素，支持夜视功能； 含适配器及防护箱等； |
| 2 | 200万网络球机 | 8 | 台 | ￥1,200.00 | ￥9,600.00 | 200万像素，支持夜视功能； 含适配器及电源箱等； |
| 3 | 组网设备及配电箱 | 8 | 项 | ￥500.00 | ￥4,000.00 | 含交换机、配电箱； |
| 合计： |  |  |  |  | ￥37,600.00 |  |
| 2.传输网络 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双路无线网桥 | 8 | 台 | ￥1,200.00 | ￥9,600.00 |  |
| 2 | 无线中心网桥 | 2 | 台 | ￥1,500.00 | ￥3,000.00 | 1对4 |
| 3 | 立杆 | 1 | 个 | ￥1,200.00 | ￥1,200.00 | 定制，6米 |
| 4 | L型支架 | 8 | 台 | ￥350.00 | ￥2,800.00 | 定制，3米 |
| 5 | 电源设备箱 | 10 | 批 | ￥500.00 | ￥5,000.00 | 定制 |
| 6 | 网线 | 2 | 箱 | ￥500.00 | ￥1,000.00 | 室外防雨超5类网线 |
| 合计： |  |  |  |  | ￥22,600.00 |  |
| 3.本地监控中心 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 品牌电脑 | 1 | 台 | ￥6,000.00 | ￥6,000.00 | 内存8G、硬盘1T、CPU4核或更高 |
| 2 | 硬盘录像机（NVR) | 1 | 项 | ￥2,500.00 | ￥2,500.00 | 16路 |
| 3 | 视频监控专用硬盘 | 6 | 块 | ￥900.00 | ￥5,400.00 | 单块4T |
| 4 | 视频监控显示器 | 1 | 台 | ￥880.00 | ￥880.00 | 21寸液晶显示器 |
| 5 | 机箱 | 1 | 个 | ￥600.00 | ￥600.00 | 12U网络机柜 |
| 6 | 交换机 | 1 | 个 | ￥300.00 | ￥300.00 | 8口千兆 |
| 7 | 宽带接入费用 | 1 | 项 | ￥26,000.00 | ￥26,000.00 | 百兆宽带，含3年； |
| 合计: |  |  |  |  | ￥41,680.00 |  |
| 4.设备安装与调试 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 运输及安装调试 | 1 | 项 | ￥16,000.00 | ￥16,000.00 |  |
| 2 | 线材线缆及辅料 | 1 | 批 | ￥5,000.00 | ￥5,000.00 |  |
| 合计: |  |  |  |  | ￥21,000.00 |  |
| 报价总合计： |  |  |  |  | ￥122,880.00 |  |

- 园区农产品溯源申请资金2.04万元。

表4-3 园区农产品溯源

| 序号 | 名称 | 主要规格参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 实际总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二维码标签打印机 | 热敏二维码标签打印机 | 3 | 台 | ￥800.00 | ￥2,400.00 |
| 2 | 二维码智慧作业扫码登记牌 | 定制，彩色图案，含二维码标签； | 18 | 年 | ￥1,000.00 | ￥18,000.00 |
| 小计： |  |  |  |  |  | ￥20,400.00 |

- 软件及APP申请资金23万元。

表4-4 软件及APP

| 序号 | 名称 | 主要规格参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 实际总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蔬菜物联网技术信息服务云平台及平台门户系统 | 1.系统基于B/S架构，以云计算大数据为支撑的集可视化展示与多角色数据管理一体化综合服务平台，包括平台门户，园区展示等功能； | 1 | 套 | ￥55,000.00 | ￥55,000.00 | 提供5年期专用云服务器服务，包括5年云存储与运维服务； |
| 2 | 农业物联网云服务系统 | 1.包括温室实况、环境监测、设备控制、报警预警、数据报表等；2.支持仪表盘、温度计、变化曲线等多种可视化展示；3.可根据需要按照日、月、季、年等不同时间段生成历史报表； | 1 | 套 | ￥46,000.00 | ￥46,000.00 |  |
| 3 | 农产品绿色溯源服务系统 | 包括种植管理、作业管理、履历管理与查询，农产品分类管理、环节管理，以及二维码打印、查询等。 | 1 | 套 | ￥45,000.00 | ￥45,000.00 |  |
| 4 | 农技信息发布服务系统 | 包括专家问答、农技百科、通知传达、文件报送等功能。 | 1 | 套 | ￥32,000.00 | ￥32,000.00 |  |
| 5 | 农技服务APP | 面向农技人员、信息员，可随时查看县中心发布的农技信息、政策信息，实现县中心与园区方信息互动； | 1 | 套 | ￥22,000.00 | ￥22,000.00 | 仅安卓版； |
| 6 | 智慧作业APP | 面向园区作业人员，通过扫描二维码可自动完成作业登记，包括履历查询、二维码扫描作业登记等； | 1 | 套 | ￥12,000.00 | ￥12,000.00 | 仅安卓版； |
| 7 | 物联网APP | 包括环监监测、变化曲线、设备控制、报警预警、视频监控以及问专家等功能； | 1 | 套 | ￥18,000.00 | ￥18,000.00 | 仅安卓版； |
| 小计： |  |  |  |  |  | ￥230,000.00 |  |

- 补贴圆茄种苗250万株，每株补助0.2元，合计50万元，共计补助1000亩。

- 购买诱杀虫板131400块，每块1.5元，合计19.71万元，共计补助1000亩。

- 购买植物生长灯3600盏，每盏55元，合计19.8万元，共计补助120亩。

# 五、效益分析

## 5.1 经济效益

项目区通过建设，农业基础设施水平得到进一步加强，生产条件得到改善和提高。随着科技投入的加大，加强技术管理，产品质量明显提高，显著效益增加。项目建成后，项目区原亩产圆茄为9000公斤，项目建成后亩增产圆茄1000公斤，年增产圆茄100万公斤，按圆茄平均价格5元/公斤计算，年增加经济效益500万元。

## 5.2 社会效益

项目建成后，固定资产得以增加，可大力促进肃宁县蔬菜产业的发展，提高肃宁蔬菜的综合生产能力。保证了农民收入的稳步增长，为肃宁蔬菜的生产带来了巨大的发展机遇和空间，

# 六、保障措施

## 6.1 制度建设

- 加强领导，明确责任

- 肃宁县委、县政府高度重视蔬菜产业，为此县农业农村局专门成立该项目工作领导小组抓协调、督导和落实。组长由县农业农村局局长柳欢芳担任并协调组织实施，保障多项措施实施到位。

2、严格落实各项资金管理制度

项目实施过程中我们严格按照项目资金管理制度管理农业财政资金。保证项目运行过程中账目公开、公正、公平、透明。

## 6.2 技术保障

### 6.2.1承担单位情况

一、项目单位性质、隶属关系、相关职能业务范围

肃宁县农业农村局属于行政事业单位，隶属于肃宁县人民政府，下设办公室及农业、蔬菜、农机、畜牧、新能源等多个部门，共计15个股站，农业农村局是肩负着科技兴农和科教兴县任务最主要的单位之一，承担着各项国家惠农政策、制度的落实，以及蔬菜产业、农机、畜牧、新能源的技术推广。

肃宁县农业农村局现有办公楼1座，县农业技术推广中心现有化验室10间，面积150m2，各类仪器50多台，集培训、化验、技术推广于一体。全县9个基层农技站都有办公、培训场所，总建筑面积达 1800m2。

近年来，先后承担和实施了国家、省、市下达蔬菜产业发展补助项目、平衡施肥、测土配方施肥、主要作物优化配方施肥技术、优质小麦良种补贴、专用玉米良种补贴，冬小麦综合节水、小麦高产节水栽培技术、小麦优质高产配套栽培技术、小麦玉米“两晚技术”等20多个项目。累计项目建设面积达400多万亩次，都取得较好的经济效益和社会效益，受到部、省、市有关部门的奖励和表彰，为在该县建设和实施“标准农田建设项目”打下了坚实的基础。

随着一系列项目的实施，县农业农村局技术力量进一步加强，具备了承担大型农业综合项目的能力。

二、技术和设备条件、财务收支和资产状况、内部管理制度建设情况

多年以来，县农业农村局通过广大农业技术人员的努力，全县农业工作取得了突飞猛进的发展。全局工作条件优越，设备先进，信息畅通。农业农村局为全额财政拨款单位，无欠款，财务收支平衡。

## 6.3 资金筹集和资金拨付方式

资金筹集：项目资金由财政拨付总计180万元。

拨付方式：按照河北省财政厅关于印发《河北省现代农业生产发展资金使用管理办法》的通知要求实行。

## 6.4 监管措施

项目全程推行公式公告制、报账制、招投标、中介机构审计等监管制度，确保资金专款专用，安全有效。

# 七、项目工程建设概算

## 7.1 编制原则

按沧州市采购中心对有关物资、材料的招标价格，土木建筑规范标准及肃宁县采购中心对有关物资的采购价格为依据，结合肃宁县实际，对项目做出投资预算。

## 7.2编制内容

一、概算编制内容

该项目概算编制内容，主要包括：植物生长灯、诱杀虫板、圆茄种苗补贴、温室物联网工程及项目前期工作费。

二、工程概算编制内容

项目总投资180万元。其中购置植物生长灯3600盏（120亩），投资19.8万元，占总投资的11%；购置诱杀虫板131400块（1000亩），投资19.71万元，占总投资的10.95%；圆茄种苗补贴250万棵（1000亩），投资50万元，占总投资的27.77%；温室物联网工程1项，投资80.49万元，占总投资的44.72%；项目工作经费（实施方案编制费、招投标费、财务审计费等）10万元，占总投资的5.56%。详见投资概算表。

工  程  概  算  书

工  程  名  称： 项目总投资

工程总价（小写）：1,800,000.00元

工程总价（大写）：壹佰捌拾万元整

造价工程师或造价员：

编   制   单   位：     河北晟晨农业工程设计有限公司

版权许可编号：冀建价201204-A

投资概算表

| 序号 | 主要内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 植物生长灯 | 盏 | 3600 | 55 | 19.8 |
| 2 | 诱杀虫板 | 块 | 131400 | 1.5 | 19.71 |
| 3 | 圆茄种苗补贴 | 棵 | 2500000 | 0.2 | 50 |
| 4 | 温室物联网工程 |  |  |  | 80.49 |
| 4.1 | 园区大棚物联网 | 套 | 1 | 242540 | 24.254 |
| 4.2 | 园区大棚可视监控 | 套 | 1 | 266400 | 26.64 |
| 4.3 | 园区农产品溯源 | 套 | 1 | 20400 | 2.04 |
| 4.4 | 软件及APP | 套 | 1 | 230000 | 23 |
| 4.5 | 税金 |  |  | 45560 | 4.556 |
| 5 | 项目工作经费 |  |  |  | 10 |
| 合计 |  |  |  |  | 180 |

# 八、项目实施

## 8.1管理机构与职能分工

为加强项目的组织领导，确保项目的顺利实施，提高项目资金的使用效益，在项目建设期间，成立项目建设管理领导小组。农业农村局局长柳欢芳同志任组长、农业农村局副局长王胜同志负责项目的具体实施和工作协调。领导小组下设管理办公室，办公室设在农业农村局蔬菜站。

主要职责及分工：

1、项目建设方案由柳欢芳、王胜负责请示市农业农村局对项目实施方案进行审核，批复后实施。

2、项目领导小组负责项目建设和运营条件的保障和组织协调。

## 8.2项目实施各阶段的管理方案及措施

1、编制项目实施方案，实施方案制定。项目实施前，委托具有相关资质的机构做好项目实施方案。

2、县级农业农村部门及时将项目实施方案报送市农业农村局审核并批复。

3、项目实施方案经上级部门批复后同时报省农业农村厅、市农业农村局及相关单位备案。

4、项目物联网实施主体根据项目实施方案报县政府批复并在县财政局采购办备案后进行公开招投标，确定工程实施单位。

5、工程管理。根据项目建设进度，结合各部分的投资规模与先后顺序制定投资规划，保证建设资金及时到位，确保工程建设质量和建设进度。在工程质量标准上，农业农村局采取随时检查、修正，坚持“高起点、高标准、严要求”的原则，严禁出现“豆腐渣”工程，确保工程质量的高标准。

6、补贴类项目由县农业农村局负责采购。享受补贴的主体（包括合作社、园区或蔬菜种植大户）应向社会公开。

7、档案、财务管理。项目档案实行专人、专账管理，确保项目资金专款专用。并根据项目建设计划所规定的建设内容认真编制财务计划，严格资金支出，增强资金管理透明度，接受财政、审计机关的监督、检查。

8、竣工结算和决算。工程建设完工后，按照合同约定，及时拨付资金，并委托具有资质的审计或会计中介机构，对项目财务决算进行审核。

9、固定资产移交。工程完成后，由项目建设单位与工程施工方签订办理移交手续。

10、竣工验收。项目完成后，由县农业农村局向市农业农村局提出书面验收申请进行验收。

11、资金支出方式。按照合同约定及时拨付资金。

12、工程项目和工作经费结余资金可继续用于该项目，可作为丽蚜小蜂、昆虫授粉、生物农药等病虫害绿色防控技术支出。

## 8.3项目运行组织管理

项目的建设实施由项目领导小组统一指挥，各成员单位相互配合，确保该项目建设任务的完成。项目从开工建设到整个项目工程的完成，项目单位要单设帐户，便于资金的管理和检查。工程施工要由有资质、技术实力强、水平高的施工队伍完成。并接受工程质量检查、监督部门的检查、监督。