沧州渤海新区中捷产业园区农务局文件

中捷农字〔2019〕37号

- 关于申报《中捷产业园区2019年省级现代农业园区创新驿站建设项目实施方案》的

- 请   示

沧州市农业农村局：

为确保我区2019年省级现代农业园区创新驿站建设项目工作顺利实施，根据沧州市农业农村局《关于用好省级资金开展创新驿站建设的通知》、《河北省农业农村厅关于印发<2019年省级农业产业发展专项资金使用方案>的通知》(冀农办发[20191276号)和《2019年省级现代农业园区发展建设资金项目实施方案》要求，结合我区实际，特制定《中捷产业园区2019年省级现代农业园区创新驿站建设项目实施方案》，现予以上报。

妥否，请批示。

附：中捷产业园区2019年省级现代农业园区创新驿站建设项目实施方案

沧州渤海新区中捷产业园区农务局

2019年8月29日

附：

中捷产业园区2019年省级现代农业园区

创新驿站建设项目实施方案

按照《河北省农业农村厅关于印发<2019年省级农业产业发展专项资金使用方案>的通知》(冀农办发[20191276号)和《2019年省级现代农业园区发展建设资金项目实施方案》要求，为确保我区2019年省级现代农业园区创新驿站建设项目工作顺利实施，特制定本方案。

一、总体要求

紧紧围绕实施乡村振兴战略，贯彻落实省委省政府“四个农业”决策部署，以产业兴旺为重点，坚持质量兴农、绿色兴农，以农业供给侧结构性改革和农业结构调整为主线，狠抓政策落实和转型升级。农业创新驿站建设以科技创新为支撑，与我区现代奶业产业高度融合，研发、推广新的农业技术，示范带动周边地区农业发展。

二、实施主体

中捷产业园区2019年省级现代农业园区创新驿站建设项目由河北景明农业开发有限公司实施。

三、项目地点

项目实施地点位于中捷二分区、三分区的试验示范基地。

四、建设内容

1、河北省现代农业产业技术体系草业创新团队已与河北景明农业开发有限公司公司建立了全面战略合作协议，其中6位岗位专家和沧州试验推广站在中捷建立了试验基地，在此基础上依据园区内现有的河北农业大学渤海校区及沧州市农林科学院科研工作资源，创建一个专家团队，扩大专家团队至10人。充分利用专家技术及资源，以科技创新为支撑，与中捷产业园区良种繁育产业高度融合，研发、推广新的良种繁育农业技术。

2、在打造中捷现代农业园区农业创新驿站的过程中，通过采购新型农机装备，示范推广专家科研成果，包括新技术、农机装备等5项。

3、利用夏收、秋收之际，举办至少2次科技成果展示活动，进行现场观摩学习，并对河北景明农业开发有限公司生产的“景睦”牌高湿玉米、全株玉米青贮、苜蓿青贮等进行评价。

4、对全区基层农业技术人员及农业经营主体、种植大户等组织开展培训，培训人次不少于150人。

5、河北景明农业开发有限公司现有品牌为“景睦”，主要加工玉米青贮、裹包苜蓿青贮、裹包稻草、高湿玉米等。通过本项目凭借河北省草业团队的指导打破我国进口饲草料的瓶颈，将“景睦”品牌做大做强，走出国门。

五、资金安排

（一）省级资金建设内容

新型农机装备的引进、试验、示范、推广等，共需资金35万元。示范推广专家科研成果，包括苜蓿平衡施肥高产种植技术、青贮玉米抗旱节水高产种植技术、苜蓿/青贮玉米病虫草害综合防控等新技术等5项。

资金主要用于饲草新品种、新技术引进、饲草相关机械设备的购置等，促进中捷及周边全株青贮玉米、优质牧草种植，实现种植结构调整增收，促进奶牛产业饲喂方式改变，实现节本增效。

（二）配套资金建设内容

1、会议培训、展示观摩，资金3万元，主要用于农技基层人员、农业经营主体和农民培训、外出观摩学习，新品种、新技术科技成果现场展示，以及培训用明白纸、培训材料（书）的印制或购买。

2、驿站配套设施。资金22万元，主要用于翻新办公室、新建会议室、购置电脑等办公和实验室设施设备，为专家在驿站开展试验、示范、推广、培训等提供办公保障。

3、科研团队生活保障，资金3万元，主要用于厨房设施、设备、餐桌椅、中午临时休息用床、床上用品等生活保障物资，保障专家在驿站安心工作。

4、专家技术服务费，资金3万元，用于支付驿站的技术依托单位河北省现代农业产业技术体系草业创新团队，保障首席专家及团队成员在驿站顺利开展各项工作。

5、劳务费，资金2万元，主要用于在新品种新技术试验、示范、推广过程中产生的人工及机械作业费用。

6、品牌创建，需资金2万元，主要用于品牌制作、宣传，宣传牌（栏）、品牌宣传材料（册）的印制，扩大宣传，提升品牌影响力。

六、实施步骤及时间安排

1、2019年10月前组建一个专家团队，引进专家不少于10人。

2、2019年11月-2020年4月采购新型农机设备一台，示范推广新技术、农机装备等5项。

3、2019年10月，2020年5月底6月初举办2次科技成果展示活动。

4、2019年9-10月，2020年3-4月分别对全区基层农业技术人员及农业经营主体、种植大户等组织开展培训，培训人次不少于150人。

5、2020年10月前完成全部项目建设内容及资金支付手续。

七、绩效目标

沧州渤海新区中捷产业园区依托省级现代农业园区建设，以河北省现代农业产业技术体系草业创新团队为技术依托，以中捷现代农业园区核心经营主体之一河北景明农业开发有限公司为运营主体，建设农业创新驿站1个，建立一个饲草专家团队，引进专家不少于10人；示范推广饲草相关技术5项；举办科技成果展示活动2次以上，培训基层农技人员不少于50人次，培训农业经营主体和农民100个；将“景睦”品牌打造为省级以上品牌产品。

八、保障措施

（一）强化组织领导。园区要围绕项目实施，建立健全项目实施领导小组，制定完善工作机制，强化责任落实，构建政府引导、部门联动、社会力量参与的工作格局。农务局具体负责制定项目实施方案，组织项目实施、督导、验收等工作；财政部门负责项目资金拨付和监督核查。

（二）严格资金管理。园区农业、财政部门要加强沟通协调，按照《农业生产发展资金管理办法》（财农〔2017〕41号）要求，加强项目实施的督导工作，督促和指导项目实施单位加快建设进度，规范项目管理，切实提高项目实施的质量效益，保证按期完成项目建设任务。

（三）加强项目管理。方案通过审核、批复后，科学安排进度，明确时间节点，规范项目运行，落实项目任务，确保项目规范运行。在项目实施过程中，因特殊原因需要变更项目实施内容的，需报省农业农村厅、省财政厅审批。

（四）加强信息报送。中捷产业园区农务局应建立项目执行定期调度制度，及时掌握项目执行和资金使用情况，会同园区财政部门做好以下工作：一是分别于8月15日、10月15日和12月15日前将项目阶段性执行情况报上级项目主管单位；二是于2019年12月31日前上报绩效评价报告、工作总结和2020年工作计划；三是每月10日前登录河北省农业财政项目管理信息系统（http://218.12.43.123:81），填报上月项目执行情况和资金使用情况等内容。

2019年8月29日

沧州渤海新区中捷产业园区农务局        2019年8月29日印发