青县创新驿站建设项目实施方案

为搞好省级现代农业园区发展建设资金青县甜瓜产业农业创新驿站实施工作，特制定如下实施方案：

一、项目概况

青县创新驿站建设项目省级资金35万元，县政府配套资金35万元。青县创新驿站建设项目以省现代农业产业技术体系蔬菜创新团队为技术依托，以青县大司马现代农业园区核心区青县司马庄绿豪农业专业合作社为运营主体，地点在青县清州镇司马庄村。围绕羊角脆甜瓜特色主导产业，抓住品种、绿色防控、标准化生产、品牌建设、三产融合、提质增效等全链条发展关键环节，采取“十个一”模式，利用农业创新驿站建设平台，打造成农业科技创新要素聚集地、科技成果转化示范园和特色产业发展引领区，为全县羊角脆甜瓜产业发展提供科技支撑。

二、绩效任务目标

聘请创新团队体系专家，组成一个11人的专家团队，对青县羊角脆甜瓜全产业链开展关键环节技术公关；年示范推广优良品种、新技术不少于5项，举办全县科技成果展示活动2次以上，培训县基层农技人员50人次以上，培训农业经营主体5个和农民100人；打造地理标志产品及大司马、旺耕、江露源、益生航等精品品牌，技术推广辐射全县面积达到   1.2万亩，新增效益1200万元。

三、实施方案

（一）省级资金建设内容

1. 新品种、新技术、农机装备的引进、试验、示范、推广等，共需资金6万元。引进8个羊角脆等甜瓜新品种进行试验，筛选出适宜青县棚室示范推广的新品种。示范推广专家科研成果，包括新技术、农机装备等5项。资金主要用于新品种、新技术、农机装备的购置等。

2.绿色防控标准化生产示范棚，共需资金7.5万元。建立示范棚4座，全程示范专家团队研发的羊角脆甜瓜等绿色防控技术，示范推广甜瓜集成技术生产模式。资金主要购买有机肥、生物菌剂（肥）、绿色农药、熊蜂授粉等生产资料。

3.集约化育苗技术示范，需资金13.5万元，主要用于购置温室集约化育苗加温设备及育苗相关资材，符合绿色环保的要求。通过开展集约化技术示范推广，提高甜瓜产业育苗水平，为优质高效打下基础。

4.品牌创建，需资金8万元，主要用于品牌宣传、包装设计和包装箱、包装盒的制作，宣传牌（栏）、品牌宣传材料（册）的印制，扩大宣传，提升品牌影响力。

（二）配套资金建设内容

1.会议培训、展示观摩，资金6万元，主要用于农技基层人员、农业经营主体和农民培训、外出观摩学习，新品种新技术科技成果现场展示，以及培训用明白纸、培训材料（书）的印制或购买。

2.驿站配套设施。资金14万元，主要用于购置台式、移动电脑、移动硬盘、网络交换机、路由器、微单相机（机身+镜头）、办公桌、书柜、打印机、复印机等，为专家在驿站开展试验、示范、推广、培训等提供办公保障。

3.科研团队生活保障，资金4万元，主要用于厨房设施、设备、餐桌椅、中午临时休息用床、床上用品等生活保障物资，保障专家在驿站安心工作。

4.专家技术服务费，资金5万元，用于支付驿站的技术依托单位河北省现代农业产业体系蔬菜创新团队，保障首席专家及团队成员在驿站顺利开展各项工作。

5.劳务费，资金6万元，主要用于在新品种新技术试验、示范、推广过程中产生的人工费用。

（三）实施步骤、时间安排

9月，上报实施方案，批准后及项目资金到位后开始实施。

10-12月，组建专家团队签订协议，购置育苗增温设备、驿站配套设施、生活保障物资、新品种新技术农机装备的考察引进、会议培训1-2次、专家技术服务费用支出。

2020年1月-10月，新品种新技术农机装备的引进试验示范推广、会议培训、展示、外出观摩、劳务费、品牌创建、绿色防控生产资料等费用全部支出完毕。

四、保障措施

（一）强化组织领导

为保障农业创新驿站顺利实施，青县成立了农业创新驿站项目实施领导小组，副县长于世军任组长，农业农村局局长霍传东任副组长，农业农村局、财政局主管副局长、有关乡镇主管农业副职、绿豪合作社理事长为成员的领导小组，领导小组办公室设在农业农村局，办公室主任由青县农业农村局副局长卢茂凯兼任，成员包括蔬菜技术服务中心、土壤肥料工作站、植保站、农机推广站、技术站等相关站室负责人。制定完善工作机制，强化责任落实，各负其责、有的放矢。形成政府引导、部门联动、社会力量参与的工作格局。农业农村局制定创新驿站项目实施方案，组织项目实施、督导、验收等工作，县财政确保项目资金拨付和监督核查。

（二）严格资金管理。为保障资金合理使用，青县农业农村局、财政局加强沟通协调，按照《农业生产发展资金管理办法》（财农〔2017〕41号）要求，加强项目实施及资金拨付督导工作，督促和指导项目实施单位青县司马庄绿豪农业专业合作社加快建设进度，规范项目资金管理，切实提高创新驿站项目实施的质量效益，保证按期完成项目建设任务。

（三）加强信息报送。青县农业农村局建立项目执行定期调度制度，及时掌握项目执行和资金使用情况，会同县财政局做好以下工作：一是按要求将项目阶段性执行情况报省农业农村厅项目主管单位；二是及时将绩效评价报告、工作总结和工作计划报送省农业农村厅、省财政厅；三是按时登录河北省农业财政项目管理信息系统，填报上月项目执行情况和资金使用情况等内容。

青县农业农村局

2019年8月30日