泊头市2019年鲜梨产业发展补助项目

实施方案

承担单位（公章）：泊头市农业农村局

县级人民政府：泊头市人民政府

联系人：刘福强

联系电话：0317－8296109

通讯地址：泊头市岔道口街

邮编：062150

日期：二0一九年八月

目 录

一、泊头市的产业情况………………………………………………3

二、项目实施目标…………………………………………………13

三、项目建设内容、资金用途及建设目标………………………14

四、创新机制…………………………………………………17

五、保障措施…………………………………………………19

六、附表及附图………………………………………………22

七、泊头鸭梨产业的“十三五”发展规划………………………23

八、河北省林业局关于“泊头鸭梨”种植地域划分证明…30

九、地理标志产品——泊头鸭梨…………………………………31

一、泊头市的产业情况

（一） 泊头市经济社会发展的基本情况

泊头市是河北省沧州市南部的中等小城，位于河北省的东南部，介于东经116°2’至116°5’，北纬37°54’至38°13’之间；北依京津，东临渤海，南接齐鲁，距北京市250公里，距塘沽港180公里，距黄骅港80公里。位于京津冀经济圈内，环渤海经济带中。有京沪铁路、104、106国道、有京沪、石黄两条高速公路，区位优势明显。泊头始建于东汉，因运河漕运而得名。泊头市面积1007平方公里，市城区面积29平方公里，下辖657个行政村，27个社区居委会。泊头市总土地面积149.7万亩。总人口63万人，其中农业人口41.27万人，农业劳动力人数18.8万人，占农业人口的45.5%，劳动力资源丰富。泊头市是河北省东南部的以鲜梨为主导产业的特色强市。近年来，泊头市坚持在实践中以创新的思维，走出了一条绿色、高效益、环保的经济发展之路。并先后获得“中国鸭梨第一乡”、“ 中国鸭梨之乡” “全国园艺产品出口示范基地”、“出口食品（农产品）质量安全示范区”“全国鸭梨无公害生产示范县”、等10余个国家级荣誉称号。泊头的农业、工业、交通、教育、医疗卫生等都呈现出一派欣欣向荣的繁荣景象，2018年，泊头市生产总值完成215.78亿元，全部财政收入完成13.71亿元，城镇居民人均可支配收入、农民人均纯收入分别达到27758元、12092元。创新思维、绿色、环保、优势产业的发展是泊头市经济发展的主旋律。

（二） 泊头农业生产发展的基本情况

2018年泊头农业总产值18.71亿元，同比增长9%，实现了由农业大县向农业强县的跨越。一是大力发展结构农业，重点实施了优果、扩畜、育林三大工程，优化了农产品的结构，夯实了产业化的基础；二是大力发展龙头农业，以产业化项目建设为重点，先后制定出台了《关于扶持农业产业化重点龙头企业加快发展的意见》、《泊头市鸭梨发展十三五规划》等多个文件，全市已培育出包括2个国家级和6个省级龙头企业在内的规模化龙头企业28个，发展各类农民专业合作组织931个，专业农产品市场12个，联系带动农民8.2万户，全市农业产业化经营率达60%以上，70%的农户、60%的耕地、72%的农副产品纳入了产业化经营领域，农民从产业化经营中的年收入占农民人均纯收入的93.5%；三是发展标准农业，共发展标准化梨园25万亩， 2004年“泊头鸭梨”被国家质检总局批准实施原产地域产品保护。四是大力发展“市场”农业，用工业市场营销的理念推进农业产业化的市场对接，先后培育出农产品品牌20多个，河北名优鲜梨品牌3个，泊头市已成为全国鸭梨生产出口基地。2018年，泊头市又获得“河北省农产品质量安全县”、“河北省泊头鸭梨特色优势区”等荣誉称号。

（三）泊头鸭梨的发展情况

1.特色明显

泊头市的梨果质量优良，尤其鸭梨，色泽金黄，皮薄而光滑，果肉细嫩，清白如玉，酸甜可口，清香多汁，在海外市场素有“千斤小姐”之美誉，是全国著名的“中国鸭梨之乡”；2004年国家质监总局对“泊头鸭梨”实施原产地域保护，2009年“泊头鸭梨”被国家工商总局认证为地理标志证明商标。全市现有鲜梨种植面积25万亩，其中鸭梨12万亩、黄冠梨8万亩，早中晚熟品种面积比例合理，泊头鲜梨常年产量56万吨，贮藏能力13万吨，列河北省各县市之首。经检疫部门注册果园19000亩，通过GLOBALGAP全球良好农业操作规范体系认证3600亩。1998年泊头市在国内首次推出鲜梨标准化生产，至2016年无公害标准化生产面积达25万亩，鸭梨优质果率逐年提高 。2008年泊头开展国家级出口农产品质量安全示范区创建，2010年第一批获得“国家级出口食品农产品质量安全示范区”称号。“泊头鸭梨”继2017在廊交会上获得十大地域公用品牌后，2018年又被河北省农业农村厅和省发改委评为二十大地域公用品牌。

2.出口情况

鲜梨出口企业共13家，产品远销美、加、澳、欧盟、中东、俄罗斯、东南亚等30多个国家和地区，年出口鲜梨7万余吨，创汇6000余万美元，出口国际高端鲜梨市场占有率达40%以上。

3.产业情况

泊头市现有国家级农业产业化龙头企业（水果）1家、省级农业产业化龙头企业（水果）4家、省级林果重点合作组织（合作社）4家，引领着泊头梨产业的快速发展。以泊头亚丰果品有限公司为核心企业建设的泊头市亚丰现代农业园区于2016年12月份被评定为省级现代农业园区；该园区以泊头鲜梨为主导产业，紧紧围绕一条观光、产业之路将园区打造主导产业突出、一二三产业高度融合的现代农业园区。该园区核心区1.52万亩，辐射带动3.2万亩果园及加工、物流产业基地。泊头东方现代农业产业园区作为市级产业园区也正以蓬勃的朝气辐射带动果农快速发展。

（四）泊头鸭梨的发展优势

1、资源禀赋

（1）土壤条件优越。土壤以沙壤性潮土为主，PH值7.0—7.5之间，属中性、微碱性土壤；土壤有机质含量在0.7%左右；土壤中N含量70.0mg/升，P含量30.0mg/升，K含量84.0mg/升，N、P、K含量及比例适合梨树生长发育所需；经检测泊头市土壤有机、无机污染物含量均符合《土壤环境质量标准》（GB15618）二级标准以上。

（2）水质优良。泊头境内河流主要有南运河、滏阳新河、清凉江、老盐河等河流穿境而过，水质较好，辅以深井浇灌，灌溉条件便利，经检测水源质量均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002III）类以上标准。

（3）气候资源条件优越。泊头市属暖温带大陆性季风气候区，具有光照充足、雨热同季、四季分明，春季干燥多风、夏季多雨、秋季天高气爽、冬季少雪寒冷的特点。全年日照时数2800—3200小时，年总辐射量在1200—1430千卡/CM2。年均气温10.0—12.6℃，无霜期200—210天，多年平均降水量为500.0—542.0MM，在一年中降水多集中在7—9月份，降水量约占全年降水量的60.0—70.0%，其他气候条件也非常适宜鲜梨的生产与发育。

2.产业发展

（1）基础设施条件。泊头市范围内国道104、106、京沪铁路、石黄高速公路、京沪高速公路从区域穿过，与省级、县级、乡级公路纵横交织，构成四通八达的铁路、公路网，交通十分便利；境内主要有南运河、滏阳新河、清凉江、老盐河等河流穿境而过；程控电话、移动通讯、电力网络覆盖全区，基础设施完备。

（2）标准化生产。1998年泊头市在国内首次推出鲜梨标准化生产，至2017年25万亩鲜梨全部实现无公害标准化生产，鸭梨优质果率逐年提高。

（3）良种栽培。全市鲜梨全部实现良种化栽培。其中鸭梨12万亩、黄冠梨8万亩，早中晚熟品种面积比例合理。

（4）特色产业比重。泊头市农牧渔业总产值18.71亿元，其中鲜梨产值8.8亿元，占比47%。

（5）服务体系。泊头市农业工程技术人员281名，具有高级职称的技术人员21人；700余名乡土技术员在六个基层果树站引领下发挥着不可替代的作用，形成了县乡村三级服务网络。

（6）产品加工。泊头市现有果品储藏保鲜库120座，果品总贮藏量13万吨，有经美国、加拿大、澳大利亚、新西兰等国家注册认证、河北检验检疫局批准的日加工能力500吨的加工厂3个，其他加工厂20个，鲜梨初加工转化率82%以上。各种果品包装厂、运输车队等相关产业发展完备，便于梨果贮运和加工。

（7）销售网络。泊头市地处我省传统的重点梨果产区，具有较为完善的销售网络。除建立了一个专业市场以外，从事专营及兼职果品销售人员达2000多人，通过这些从业人员与全国各大市场建立了广泛的营销网络，目前已与北京、上海、浙江、江苏、广东、福建、安微、湖北、湖南、重庆、黑龙江等地市场建立了长期营销关系。除此之外，还增加了加工送配、连锁超市、电商等销售方式。

（8）产品销售。泊头鲜梨年产量56万吨，商品率达到85%以上，国内外市场销量稳定在45万吨以上，每年出口7万吨，占到销售总量的15.6%。

3.科技支撑

（1）科研与推广。泊头市农业农村局加强与大中专院校、科研院所的合作与交流，建成产学研基地2处，其中亚丰公司与河北农业大学共建河北果品工程研究中心科研基地和研究生培养基地，已建成并投入运行。不定时聘请河北农大、中国农大、河北农科院昌黎果树研究所和石家庄果树研究所、中国农科院兴城果树研究所的专家教授来泊头就梨树栽培、梨果植保、果品加工、果品营销等进行培训、讲座。部分梨园采用了其先进的生产技术，如梨树的省力密植栽培技术、肥水一体化技术、喷滴灌技术、生草技术、中国农大的“三次药”病虫害防治技术、叶片分析与精准施肥技术等。

（2）标准制定。我们先后编写的地方性农业标准——《无公害泊头鸭梨栽培技术规程》、《地理标志产品泊头鸭梨》作为省级标准被推广。其中《地理标志产品泊头鸭梨》于2018年重新修订。自2008年开始我市被国家确定为国家梨体系基层示范县，并承担着国家梨的新技术、新品种示范与推广。2010年8月31日泊头无公害鸭梨标准化示范区成功通过第六批国家级农业标准化示范区验收；2012年9月31日又通过了国家级出口农产品安全质量标准示范区验收，当时泊头市是河北省唯一家水果示范区（县）。

（3）资金投入。每年整合财政、农业、开发、科技、水利等资金用于支持鲜梨产业发展

4.质量控制

我市有专门的农业综合行政执法大队和食品安全监管办公室。制定了相关制度，制度上墙。定期不定期开展投入品的市场监管和特色农产品质量检测工作。

5.品牌建设

1991年，我市确定为河北省第二批农业标准化示范市（果品类）。自2001年起连续几届获得“全国经济林建设先进县”等荣誉称号。2004年，泊头鸭梨被国家质检总局批准为原产地域保护产品（地理标志产品）。先后获得“中国鸭梨第一乡”、“ 中国鸭梨之乡” “全国园艺产品出口示范基地”、“出口食品（农产品）质量安全示范区”“全国鸭梨无公害生产示范县”等荣誉称号。1999年10月中国鲜梨输澳首发式、2007年11月中国鸭梨输美首发式、2015年河北鲜梨输出以色列首发式均在我市东方果品公司举行。2007年 “金马”“泊洋” 牌鸭梨被省认定为著名商标，并于2008年成功打入家乐福及沃尔玛超市。2009年5月“泊头鸭梨”商标被国家工商总局商标局批准为证明商标。2012年获得“河北省十大果品特色县”称号。自2012年开始泊头鸭梨连续4年夺得廊交会梨王擂台赛金奖，其他品种也获得银奖、铜奖等荣誉称号。2016年4月中国检疫协会鲜梨分会在泊头亚丰公司揭牌成立，东方公司总经理郭玉森当选为第一届会长。近二年，泊头东方果品公司先后获得“河北省农业科技小巨人”、“河北省林业产业协会副会长单位”、“河北省农业产业化龙头企业协会副会长单位”等荣誉。“金马”的果品商业价值3.56亿元。泊头亚丰果品公司也先后获得“河北中小型企业”、“河北省农业科技小巨人”、“省级示范农业产业化联合体”等荣誉。“亚丰”获得2018年度河北名片，“亚丰”品牌获得河北知名品牌。

6.利益机制

泊头市现有国家级农业产业化龙头企业（水果）1家、省级农业产业化龙头企业（水果）4家、省级林果龙头企业（合作社）4家，引领着泊头梨产业的快速发展。以泊头亚丰果品有限公司为核心企业建设的泊头市亚丰现代农业园区于2016年12月份被评定为省级现代农业园区；泊头东方现代农业产业园区作为市级产业园区也正以蓬勃的朝气辐射带动果农快速发展。鲜梨产区全部实现公司（龙头企业、合作社）+基地+农户的生产模式。公司以承担果园和同果农协议生产的形式搞联营，公司为果农提供梨袋、生产无公害果品的农药，给以果品最低保护价格，并由农业局提供技术支持，果农按技术规程操作，实行“六统一”管理，生产出合格的产品，形成了产、加、销的协调服务体系，调动了果农生产无公害果品的积极性，推动了我市梨产业的发展。

7.绿色发展

一是坚持以“物理防治为主，化学防治为辅”的梨园病虫害防治策略。二是加强源头治理，严格标准化操作规程。重点加强农业化学品投入的使用和监管。三是强化投入品使用指导。充分发挥植保员的作用，对园区内的病虫害防治实行统一病虫害测报、统一技术指导、统一防治方法、统一防治时间、统一用药品种，引导科学合理使用农药，提高农药的利用率和农药防治效果，杜绝了高毒、高残农药的使用。四是不断修订生产标准，提升鸭梨种植加工标准。对两项省级地方性农业标准——《地理标志产品泊头鸭梨》和《无公害泊头鸭梨栽培技术规程》进行了重新修订。

8.管理保障

制定了《泊头市鸭梨产业“十三五” 发展规划》、《泊头市鲜梨产业现代农业园区规划方案》、《泊头市农业综合开发扶持优势特色产业三年规划（2017-2019年）》，成立了以主管市长为组长，农业、财政、发改、水利、农业开发、银行、电力、交通等部门负责人为成员的领导小组，把现代农业建设纳入政府考核目标，下设技术攻关组，专门负责新技术研发、引进及推广工作。大力吸引社会资金参与泊头鲜梨产业发展。

（五）泊头梨产业发展存在问题和制约因素

1.果园管理新技术专业性强，技术难掌握。

2.由于成本较高，大多数果园基础设施相对薄弱，节水灌溉系统、农业机械在果园的普及率较低。

3.受梨园完全依靠喷药防治传统观念的禁锢，绿色防控技术难以做到位。

4.由于市场竞争激烈，我们的梨果质量无论是从果面、可溶性固形物含量，还是风味上都需要进一步的提升，才能适应新形势下的挑战。

5.抵抗自然灾害的能力差，需要农业保险保驾护航。

（六）泊头梨业的发展前景

到2020年形成以生产、加工、流通销售产业链为基础，集科技创新、休闲观光、配套农资生产融合发展的鲜梨产业集群。将泊头打造成中国著名、世界有名的鲜梨供应优势区，持续带动泊头经济增长和农民增收。

二、项目实施目标

泊头市是著名的“鸭梨之乡”，其产量和出口量在全省居首位。但近几年随着国际、国内市场的冲击，使得泊头梨果的价格偏低；加上市场劳动力价格不断攀升，生产管理成本增加，相对收益不断下降；另外为追求产量，提高座果率，部分果园大量使用化肥、农药，使得梨果可溶性固形物含量、风味不断下降。化学药物残留也有超标，制约了梨果的出口。个别基地果园基础设施也相对薄弱，生产资料及梨果的运输受到严重影响，水资源也造成严重浪费。为尽快使传统产区再塑辉煌，我们以提高鸭梨品质、水肥一体化建设、提升我市的梨果生产管理技术水平，增加农民收入。在标准化生产梨园建设过程中，针对不同类型梨园，在全面实施综合配套技术的基础上，重点推广水肥一体化的实施、提高施肥效率，节省肥料用量，使用水肥一体化地表不形成径流，水份慢慢渗入土壤，避免了大水漫灌对土壤表面的冲刷及压实作用，保持土壤的团粒结构，土壤透气性良好，增加了土壤孔隙率和相对含水量，保水保肥作用明显增强，给梨树根系创造了良好的生长环境。

具体目标：A：泊头亚丰公司的大炉梨园通过水肥一体化、增施有机肥、高光效树形改造、果园生草、精细修剪、测土放入少量化学肥料等，使鸭梨的可溶性固形物含量大大提高，优质果由70%增加到80%，效益增加30%.B：兴韩合作社的富镇果园、丰硕合作社的五里庄果园、鑫昌合作社的李福台果园通过水肥一体化的使用，可增加土壤有机质含量0.5个百分点，减少化肥施用量60%。果品质量安全抽检合格率达到100%，实现经济效益和生态效益的双丰收。C:泊头泽田合作社的果园基础设施相对薄弱，成为制约果园发展的一大瓶颈。通过安装水肥一体化系统，可达到节水30%，提高效率40%，节省人工30%,提高抗旱抗灾能力，增产效果明显。各个项目核心区位置见附图：泊头鲜梨产业发展补助项目基地示意图。

最终目标：项目建成水肥一体化示范区，梨果良种使用率达100%，优质果率达到80%以上；示范区内化肥使用量减少30%以上，亩增效益10%以上，溢价水平达到20%以上。通过项目实施，梨果示范基地产品出口创汇能力明显增强，质量和效益显著提高，品牌知名度和市场影响力有效提升，区域布局结构进一步优化，梨体系逐步完善。

三、项目建设内容、资金用途及建设目标

（一）水肥一体化项目建设内容

通过水肥一体化项目实施，利用滴灌、及自动控制等水肥一体化技术的示范推广，有效解决水果生产耗水量大、肥料利用率低的突出问题，提升水果品质。通过实现对果树不同生长物候期所需的营养成分进行水肥管理，增强抗病抗虫能力，减少化肥、农药使用，使优质果率达到80%以上，达到鸭梨原有品质，提高果品绿色发展水平。

水肥一体化项目具体建设内容为：在果园内沿梨树栽植方向每行铺放一条毛管，在毛管上装引旋转地插微喷 ，喷头间距3m；安装过滤器、施肥器、水泵、增压泵各1套，每个200亩的果园配置支管出水口阀门1020个，铺设PVC125主管道1050米，PVC90支管道3300米，微喷专用22/28毛管30000米，75*50旋转地插微喷总成9500个，PVC∮63/75/90主管支管1800米，购买配套管件及电料。实施过程中，可根据实际情况进行调整。

通过1年时间建设完成，补助期限一年。

(二)农业保险试点示范

搞好宣传，推广农业保险，提高果农的风险意识，使果农增强抗风险能。采取农业补贴的方式与保险公司谈判，以最少的投入为果农争取到较高的实惠。

（三）补助对象及资金用途

水肥一体化补助项目1200亩，项目区分别设在泊头亚丰公司大炉果园、兴韩合作社富镇果园、丰硕合作社五里庄果园、鑫昌合作社李福台果园、泽田合作社周庄果园和小闫坞果园各200亩。每亩补助1500元，计180万元。农业保险试点补助50万元，以农业补贴的形式发放。

大炉果园管理水平一般，品种为黄冠、鸭梨，常年产量2000公斤/亩，优质果率70%左右；兴韩合作社富镇果园主栽品种为黄冠、秋月梨、新梨七号，2019年预计产量500公斤/亩；丰硕合作社五里庄果园主栽26年生，品种：黄冠、圆黄等；鑫昌合作社李福台果园主栽20年生，品种为新高、圆黄、黄冠等，属于网架式栽培，效益十分低下。泽田合作社周庄果园和小闫坞果园2015年初建，黄冠、鸭梨、黄金、秋月为主栽品种。受基础设施限制，目前果园基础设施极其薄弱。

实施过程中，可根据实际情况进行调整。

(四)补助环节、支出方式

资金补助主要用于梨园水肥一体化建设，项目区共1200亩，平均每亩补助1500元，计180万元。农业保险试点示范50万元，以农业补贴的方式补助。项目资金及资金使用情况详见附表：泊头市水果产业发展项目任务及资金使用分解表。

补助方式采取报账制，严格管理。

（五）资金帐目管理方式

根据项目建设资金管理要求，一是健全项目资金财务制度，严格执行“专款专用”制度和定期审计制度，切实按项目建设内容用足用好各项资金，彻底杜绝挪用项目建设资金的现象发生。二是在资金使用方面主动接受上级主管部门和审计部门的监督、审计。采用报账制管理，杜绝不合理的占用。

财务管理按现行的财政政策和制度执行。

四、创新机制

（一）建立利益共同体

用工业化的思维抓好果品产业化经营，依托优势果品生产基地，建立起了“以公司为龙头、以果园为基地、以合作组织为平台、以农户为基本单位、以科技服务为支撑、以契约为保障”的产业化经营机制，形成了生产经营为一体的利益共同体。泊头率先在全省乃至全国实施了标准化果园建设，大力推广鸭梨生产“六统一”（统一修剪、统一肥水、统一疏花疏果、统一套袋、统一病虫防治、统一采摘）管理模式，维护“龙头企业+合作社+基地+科技+农户”五要素捆绑机制运行效果。

（二）积极寻求技术依托，加强农科教结合，产学研协作

泊头市是国家梨标准体系示范县、河北水果体系示范县。为了提高泊头鸭梨的品质和增强其市场竞争力，我市与中国农业科学研究院中国果树研究所、昌黎果树研究所、石家庄果树研究所、河北农业大学等科研院所和大专院校建立了长期的项目合作关系，并成为他们的项目基地和科研平台。泊头市亚丰果园获“河北农业大学科技示范基地”、“河北农业大学大学生教学实习基地”、“天津大学农业与生物工程学院的教学实习基地”、“河北省优秀农村科普示范基地”、“河北省优秀农村科普示范基地”、“最具潜力的优质果品基地”“河北省新型职业农民培育示范基地”等荣誉称号。

（三）加强现代农业建设，促进一二三产业融合发展

一是加强现代化园区建设。泊头亚丰果品园区于2016年12月份被评定为省级现代农业园区。亚丰果品园区集合汇利合作社、泽田合作社等10余家单位。结合美丽乡村建设，我们把它逐步打造成集种植、养殖、旅游、观光、娱乐、休闲为一体的生态旅游园区，打造成以鲜梨为主导产业，一二三产业高度融合的现代农业园区。该园区辐射带动3.2万亩果园及加工、物流产业基地。泊头东方现代农业产业园区作为市级产业园区也正以蓬勃的朝气辐射带动果农快速发展。现代化园区的建立有助于推动农村土地流转，建立现代化果品生产基地，提升产业化水平，全面提高泊头梨产业的优势，促使农业生产发展跃上新的台阶。二是大力发展休闲农业。亚丰以果品园区发展为基点，辐射带动周边企业，助推发展休闲农业。同时，园区聚合了旅游观光、采摘体验、文化休闲等休闲农业功能，吸引了大批游客，每年仅3、4月份梨花盛花期接待游客就达8000人次。目前，园区内已实现“九通一平”，建成现代栽培示范梨园1700亩。此外，东方公司的崔桥果园、洼里王镇三岔河村梨园、泽田种植专业合作社小闫坞梨园和周庄梨园共接待游客3万余人次，成为省级休闲观光果园。大力发展观光农业、特色采摘、乡村旅游等产业，为农民增收注入新的血液。

五、保障措施

- （一）组织保障措施

为落实好项目区各项工作，泊头人民政府成立了以市长张荣霞为组长、副市长谢宝华为副组长，市农业农村局、财政局及相关乡镇部门领导为成员的领导小组。领导小组下设办公室，办公室设在泊头市农业农村局，主任由市农业农村局局长刘福强担任。领导小组对项目实行部门分工责任制。市农业局负责项目建设的总体部署、方案制定、工作协调等工作；市财政局负责示范区项目建设经费拨付和使用情况监督；各相关乡镇负责该项目的具体落实及对实施单位的监督。

（二）监督和宣传保障措施

为了搞好项目建设，一是项目实行目标责任制；二是积极推行项目建设技术责任制，按市场经济法则运作管理项目建设；以全面提高项目建设质量和效果，同时，要严肃、认真的抓好年度项目实施检查验收，严格执行报账制。三是进一步完善各项规章制度，根据项目建设特点和工作需要，就项目建设质量标准、资金管理、监督与检查验收等方面制定和完善相关管理方法，切实把项目建设纳入国家基本建设程序严格管理；四是要通过各种形式加大宣传力度，充分认识项目建设的必要性和紧迫性及其深远的历史意义和现实意义，以引起社会各界的广泛关注，争取各相关行业和社会各界对项目建设的大力支持。

- （三）政策保障措施

- 大力宣传近几年出台的《泊头市鸭梨产业“十三五” 发展规划》、《泊头市鲜梨产业现代农业园区规划方案》、《泊头市农业综合开发扶持优势特色产业三年规划（2017-2019年）》等一系列政策文件，落实龙头企业和合作经济组织建立企业基地的优惠扶持政策。同时为使该项目得以顺利实施，通过发放宣传资料，积极宣讲《河北省果树项目管理办法》，让项目区的群众做到心中有数，行动有积极性。在项目建设过程中，要认真贯彻落实和用足用好国家相关政策，特别是落实好《关于深入推进农业供给侧结构性改革加快发展农业特色产业的意见》（冀政字【2018】34号）文件，深入贯彻省领导在《河北省农业农村厅关于呈报<河北省特色优势农产品发展情况的报告>的报告》精神，在稳定和完善农业政策的同时，活化建设经营机制，结合自身特点，研究制定适合本地的相关激励政策和奖励办法，理顺项目管理体制，搞活经营机制。

- （四）技术保障措施

一是充分利用科技支撑单位的技术优势，大力推广和应用先进的林业技术和科研成果。根据项目建设内容，制定科学研究、成果推广办法。二是以中国农业大学、河北农业大学、河北省果桑处、省果研所等高等院校和科研单位为依托，定期进行技术培训，通过专业技术培训，提高项目管理人员和群众的管理水平。三是为确保技术措施的落实，采取由市农业农村局技术人员到乡镇，带领乡村技术员到村指导项目实施的方式，落实各项技术环节。同时项目区梨树将以村为单位在施肥、病虫防治等各环节实行统一管理。

- （五）资金保障措施

根据项目建设规划布局，认真制定项目建设资金使用计划。在严肃项目管理程序的同时，严格项目资金的计划管理，以保证建设项目有条不紊的顺利实施。

根据项目建设资金管理要求，一是健全项目资金财务制度，严格执行“专款专用”制度和审计制度，切实按项目建设内容用足用好各项资金，彻底杜绝挪用项目建设资金的现象发生。二是在资金使用方面主动接受主管部门和审计部门的监督、审计。

泊头市鲜梨产业项目任务及资金使用分解表

| 项目名称 | 建设地点 | 基地名称 | 面积（亩） | 亩投入资金 （元） | 财政总投入（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水肥一体化 | 齐桥镇 | 大炉果园 | 200 | 1500 | 30 |  |
|  | 富镇 | 富镇果园 | 200 | 1500 | 30 |  |
|  | 交河镇 | 五里庄果园 | 200 | 1500 | 30 |  |
|  | 王武镇 | 李福台果园 | 200 | 1500 | 30 |  |
|  | 齐桥镇 | 周庄果园 | 200 | 1500 | 30 |  |
|  | 齐桥镇 | 小闫坞果园 | 200 | 1500 | 30 |  |
| 农业保险试点 | 采取农业补贴的方式与保险公司谈判，以最少的投入为果农争取到较高的实惠 |  |  |  | 50 |  |
| 合计 |  |  | 1200 |  | 230 |  |