附件1

2019年河北省农业产业发展项目实施方案

- 1.2019年省级蔬菜产业发展补助项目实施方案.................2

- 2.2019年省级水果产业发展补助项目实施方案.................6

- 3.2019年省级中药材产业发展补助项目实施方案..............11

- 4.2019年省级特色粮油产业发展项目实施方案................15

- 5.2019年省级增殖放流项目实施方案........................19

- 6.2019年省级渔业绿色标准化健康养殖项目实施方案..........27

- 7.2019年省级水产种质资源保护区补贴项目实施方案..........31

- 8.2019年省级渔船渔港安全救助信息服务系统实施方案........34

- 9.2019年省级奶业发展项目实施方案........................37

- 10.2019年省级农业产业化发展项目实施方案.................45

- 11.2019年省级现代农业园区发展建设资金项目实施方案.......54

- 12.2019年省级农业品牌建设项目实施方案...................58

附件1-1

2019年省级蔬菜产业发展补助项目实施方案

按照省政府要求，为指导做好蔬菜产业项目实施工作，特制定本方案：

- 项目概况

蔬菜是我省优势特色产业和农村经济的主导产业，也是京津冀协同发展和重点产业和京津市场最受关注的农产品。近年来，省委省政府高度重视蔬菜等特色产业发展，印发的《关于深入推进农业供给侧结构性改革 加快发展农业特色产业的意见》（冀政字〔2018〕34号）要求：“各级财政要整合现有支农资金，加大对农业特色产业的支持力度。省农业厅、省林业厅对评选出的农业特色产业发展先进县、特色优势农产品，采用以奖代补方式予以支持”；《河北省“十三五”蔬菜产业发展规划》明确提出：“突出优势品种，建设规模产区，培育新型主体，提质降本增效”；《河北省农业供给侧结构性改革三年行动计划推进方案》要求“打造100个绿色优质农产品”。为加快蔬菜产业供给侧结构性改革，提高我省蔬菜在中高端市占有率，2019年省级财政安排蔬菜项目资金2000万元，主要用于对绿色生态栽培关键技术示范推广进行补助和组织举办第四届京津冀蔬菜食用菌产销对接活动。

- 绩效任务目标

按照提质量、增效益、促对接、占高端的总体要求，培育和打造6个优势特色突出的蔬菜产业大县，支持黄瓜、韭菜、甜瓜、番茄4个市场需求量大的优势特色蔬菜产品发展，示范推广绿色生态栽培技术2万亩，其中丰宁、南宫、藁城、丰南、馆陶、永年各3500亩以上，溢价水平不低于20%；积极开展产销对接活动，组织举办第四届京津冀蔬菜产销对接活动，带动河北蔬菜在京津市场占有率稳步提高。

三、资金支持方向和关键环节

（一）推广绿色生态栽培技术补助。推动蔬菜绿色高质量发展，示范集约化穴盘育苗、臭氧防治、机械化轻简化栽培、推广防虫网、粘虫板、丽蚜小蜂、昆虫授粉等病虫害绿色防控技术。

（二）举办蔬菜产销对接活动。在邯郸市举办第四届京津冀蔬菜食用菌产销对接活动，促进京津冀产销协作，搭建蔬菜产销对接平台，推介我省名优特色蔬菜，拓宽我省蔬菜销售渠道。资金主要用于专家讲座费、宣传费、会议费、布展经费、资料印刷费等相关支出。具体实施方案另行制定。

四、项目资金安排意见

（一）资金安排。在环京津环省会设施蔬菜产业带和山区丘陵蔬菜产业带支持藁城、丰宁、丰南、南宫、馆陶、永年6个蔬菜大县。其中丰宁和南宫各460万元，藁城和丰南各200万元，馆陶和永年各190万元，300万元用于在邯郸市举办第四届蔬菜食用菌产销对接活动。

（二）支持对象。主要为蔬菜种植大户、家庭农场、农民合作社、龙企业等新型经营主体和社会化服务组织，支持对象近五年内无不良征信记录。

（三）补助方式。由设区市和项目县农业农村局、财政局自行确定，鼓励采取政府购买服务、以奖代补等方式进行补助，优化财政资金使用机制。

五、保障措施

（一）强化组织领导。市级农业农村部门要会同财政部门，加强组织领导，明确责任部门和责任人，加强协作配合，完善配套制度，做好项目实施、绩效评价和总结工作，指导督促县（市、区）级部门和各项目承担单位共同抓好财政支农政策落实和项目实施。

（二）制定项目实施方案。项目县要采取公开遴选方式择优确定项目承担单位，并按规定进行公示。项目县要在充分调研的基础上，围绕目标要求制定具体实施方案。明确目标任务、实施条件、补助对象、补助标准、补助方式、实施要求和监管措施，确保项目真实、资料准确、程序合规，严防弄虚作假。并及时将方案上报设区市农业局，市级组织对方案进行审核、调整和批复，市级批复文件和完善后的县级实施方案于8月30日前报送省农业农村厅备案。贫困县资金整合的，要将资金整合文件上报省厅备案；整合资金仍用于蔬菜产业发展的，须制定实施方案，并按程序上报、审核、批复和备案。

（三）强化政策公开。各级农业主管部门要及时将制定的实施方案向社会发布，并按程序做好补助对象、补助资金等信息公开公示工作，接受社会监督。通过广播、电视、报纸、互联网等媒体多种渠道宣传解读政策，使广大农民群众、新型农业经营主体和基层干部群众准确理解掌握政策内容，积极营造有利于政策落实的良好氛围。

（四）严格项目验收。项目验收工作按“县级自验、市级验收、省级督导”的程序进行。市级农业主管部门负责组织验收，应按对县级实施方案的批复进行，由市级制定验收细则。省级对验收工作予以检查督导。11月15日前，市级要全面完成验收工作。

（五）加强绩效评价和项目档案管理。省农业农村厅、财政厅适时组织开展绩效评价或第三方评估，并建立以结果为导向的激励约束机制，严格奖惩措施，全面评估、考核政策落实情况。各级农业、财政部门要将政策目标实现情况、资金使用管理情况等纳入指标体系，制定科学合理的绩效评价方案，按规定要求开展项目绩效自评。11月底前各相关项目市将将项目绩效自评报告和项目实施工作总结报省农业农村厅。加强项目档案管理，及时收集、整理、归档从项目申报到验收各环节的文件资料，包括实施方案、产品质量安全标准、技术规程、生产档案、产品质量检测报告、工作总结等有关文件、合同、照片、图纸、音像、数据等，关键生育期、采收和初加工及重大活动的视频资料纳入电子档案管理，作为项目督导检查和绩效评价的重要依据。

联系人：杜爽

联系方式：0311-86256987，,15930120346

附件1-2

2019年省级水果产业发展补助项目实施方案

根据《河北省做大做强农业优势特色产业行动方案（2019-2022年）》（冀农供字[2019]2号）和《关于加快推进果品产业高质量发展的意见》（冀农供字[2019]4号）要求，为指导做好全省水果产业项目实施工作，实现我省水果产业的提质增效和规模化发展，特制定本方案。

- 项目概况

2019年省级财政安排水果产业项目资金2000万元，资金主要用于规模化种植、水肥一体化示范推广和水果生产保险试点,项目紧紧围绕优势特色水果产业发展，调整结构、打造品牌，全面促进水果产业结构优化和产品质量提升,保障果农利益。 重点发展出口竞争力强、经济效益好和市场前景广阔的梨、苹果、桃、葡萄等优良品种, 通过水果生产示范基地的规模化产业化生产，不断打造优势特色高端产品，加快实现由水果生产大省向水果质量强省跨越。

- 绩效任务目标

项目建成规模化优质高效示范基地和水肥一体化示范区，果树良种使用率达100%，优质果率达到80%以上；示范区内化肥使用量减少30%以上，亩增效益10%以上，溢价水平达到20%以上。通过项目实施,水果示范基地产品出口创汇能力明显增强，带动全省水果面积稳定在800万亩,质量和效益显著提高，品牌知名度和市场影响力有效提升，区域布局结构进一步优化，水果产业体系逐步完善。

三、资金支持方向和关键环节

- 在冀南梨优势主产区支持魏县，在黑龙港流域支持泊头市发展出口型梨产业；在太行山浅山丘陵区支持行唐县、内丘县、顺平县发展矮化密植苹果产业；在燕山苹果优势产区支持宽城发展传统国光苹果；在怀涿盆地葡萄优势产区支持涿鹿发展葡萄产业；在冀中平原区支持深州发展特色优势蜜桃产业。

（一）新建和改造提升规模化基地。为提高“高速、高铁”沿线水果规模化、标准化种植水平，2019年省级预算安排980万元，主要用于支持苹果、梨、葡萄3个特色优势水果发展，对规模化发展和现有果园改造提升进行补助，示范引导基地实现集约化、高效化发展，减低生产成本，提升产品品质，提高产出效益。

（二）水肥一体化示范基地。为有效解决水果生产耗水量大、肥料利用率低的突出问题，提升水果品质，2019年省级预算安排820万元，主要用于支持梨、苹果、桃3个产量大绿色优质果品发展，对滴灌、自动测墒灌溉、自动养分监测施肥及自动控制等水肥一体化技术的示范推广进行补助，引导示范基地实现对果树不同生长物候期所需的营养成分进行水肥管理，增强抗病抗虫能力，减少化肥、农药使用，提高果品绿色发展水平。

（三）水果生产保险试点。为有效保障果农利益，促使果树保险在水果生产中发挥积极作用，2019年省级预算安排200万元，主要用于支持涿鹿县、顺平县、泊头市、魏县搞生产保险试点补贴。

- 四、项目资金安排意见

（一）资金额度。项目资金共2000万元，拟支持8个优势明显特色突出的水果产业县。其中，新建和改造提升规模化基地包括：涿鹿县（葡萄）和魏县（梨）两个贫困县各240万元，行唐县（苹果）和内丘县（苹果）各250万元；水肥一体化示范建设包括：宽城县（苹果）和深州（桃）各230万元,顺平县（苹果）和泊头市（鸭梨）各180万元;在涿鹿县、顺平县、泊头市、魏县搞生产保险试点补贴。

（二）补助标准。新建规模化基地每亩最高补助3000元，改造提升每亩最高补助1500元；水肥一体化每亩最高补助2500元；水果生产保险试点每个县50万元。

五、保障措施

（一）强化组织领导。市级农业农村部门要会同财政部门，加强组织领导，建立健全项目领导和工作机构，明确责任部门和责任人，切实加强协作配合，完善配套制度，做好项目实施、绩效评价和总结工作，积极探索成熟有效的资金统筹使用机制办法，指导督促县（市、区）级部门和各项目承担单位共同抓好财政支农政策落实和项目实施。

（二）制定项目实施方案。项目县要采取公开遴选方式择优确定项目承担单位，并按规定进行公示。项目县要在充分调研的基础上，围绕目标要求和工作重点，制定具体实施方案。在方案中，要明确目标任务、实施条件、补助对象、补助标准、补助方式、实施要求和监管措施，要确保项目真实、资料准确、程序合规，严防按假手印、弄假证明、签假协议等弄虚作假行为。并于8月20日前上报设区市农业局，市级组织对方案进行审核、调整和批复，市级批复文件和完善后的县级实施方案于8月30日报送省农业农村厅备案。贫困县资金整合的，要将资金整合文件上报省农业农村厅备案；整合资金仍用于中药材产业发展的，须制定实施方案，并按程序上报、审核、批复和备案。

（三）强化政策公开。各级农业农村主管部门要及时将制定的实施方案向社会发布，并按程序做好补助对象、补助资金等信息公开公示工作，接受社会监督。要广泛通过广播、电视、报纸、互联网等媒体多种渠道宣传解读政策，使广大农民群众、新型农业经营主体和基层干部准确理解掌握政策内容，积极营造有利于政策落实的良好氛围。

（四）强化项目验收。项目验收工作按“县级自验、市级验收、省级督导”的程序进行。市级农业农村主管部门负责组织验收，应按对县级实施方案的批复进行，由市级制定验收细则。省级对验收工作予以检查督导。11月15日前，市级要全面完成验收工作，并上报项目绩效自评报告。

（五）加强绩效评价和项目档案管理。省农业农村厅、财政厅适时组织开展绩效评价和第三方评估，并建立以结果为导向的激励约束机制，严格奖惩措施，全面评估、考核政策落实情况。各级农业农村、财政部门要将政策目标实现情况、资金使用管理情况等纳入指标体系，制定科学合理的绩效评价方案，按规定要求开展项目绩效自评。加强项目档案管理，及时收集、整理、归档从项目申报到验收各环节的文件资料，包括实施方案、产品质量安全标准、技术规程、生产档案、产品质量检测报告、工作总结等有关文件、合同、照片、图纸、音像、数据等，关键生育期、采收和初加工及重大活动的视频资料纳入电子档案管理，作为项目督导检查和绩效评价的重要依据。

联系人： 赵少波

联系方式：15830165188

附件1-3

2019年省级中药材产业发展补助项目

实施方案

按照省政府《关于深入推进农业供给侧结构性改革 加快发展农业特色产业的意见》（冀政字〔2018〕34号）中药材作为特色产业重点发展的要求，为指导做好中药材产业发展补助项目实施工作，特制定本方案：

一、项目概况

2019年省级财政安排中药材产业发展补助项目资金1500万元，项目以优势道地和药食两用品种为重点，培育和打造7个道地中药材产业大县，资金主要用于支持黄芩、金银花、酸枣仁、麻山药等优势产区建设良种繁育示范基地，完善中药材产业基地质量可追溯体系，推动中药材产业高质量发展，建设太行山、燕山两大中药材种植带，打造冀中平原、冀南平原和坝上三大中药材产区。

二、绩效任务目标

项目通过建设良种繁育基地，提高规范化批量生产优质种苗的水平，建设标准化示范基地，提升示范基地标准化生产水平；完善省级中药材品质量可追溯平台，支持40个中药材规范化种植基地纳入质量可追溯体系，与中药企业初步建立购销协作关系。通过项目实施，拉动全省中药材种植面积发展到135万亩，同比增长5%;打造6个优质道地品种，推进标准化生产和品牌化建设。

三、资金支持方向和关键环节

2019年中药材产业发展补助资金用于支持尚义枸杞、青龙北苍术和五味子、行唐丹参、隆化北苍术和桔梗、深泽麻山药、武安和峰峰矿区连翘等7个优质道地品种，支持关键环节为：

（一）中药材良种繁育示范基地建设。主要用于建设完善良种繁育基地仓储、加工、检验等基础设施和相关设备，建设完善节水设施设备，引进优质种子种苗，推广应用绿色防控技术；建设标准化示范基地，提升当地中药材标准化生产水平，培育特色知名品牌。

（二）完善中药材质量追溯体系。以省级中药材质量可追溯平台为基础，建立或完善县级中药材质量追溯平台，每个项目县筛选5-10个中药材规范化种植基地（中药材示范园、特优区或现代园区等）纳入可追溯体系，资金投入不低于项目总资金的20%。

四、项目资金安排意见

(一)资金安排。在山区道地中药材产业带，支持建设尚义、隆化、行唐、青龙、峰峰矿区、深泽、武安等7个中药材产业大县，其中隆化、行唐各250万元，尚义、青龙、峰峰矿区、武安、深泽各200万元。

（二）支持对象。主要为中药材种植大户、家庭农场、农民合作社、龙企业等新型经营主体和社会化服务组织，支持对象近五年内无不良征信记录。

（三）补助方式。由设区市和项目县农业农村局、财政局自行确定，鼓励采取政府购买服务、以奖代补等方式进行补助，优化财政资金使用机制。

五、保障措施

（一）强化组织领导。市级农业农村部门要会同财政部门，加强组织领导，建立健全项目领导和工作机构，明确责任部门和责任人，切实加强协作配合，完善配套制度，做好项目实施、绩效评价和总结工作，积极探索成熟有效的资金统筹使用机制办法，指导督促县（市、区）级部门和各项目承担单位共同抓好财政支农政策落实和项目实施。

（二）制定项目实施方案。项目县要采取公开遴选方式择优确定项目承担单位，并按规定进行公示。项目县要在充分调研的基础上，围绕目标要求和工作重点，制定具体实施方案。在方案中，要明确目标任务、实施条件、补助对象、补助标准、补助方式、实施要求和监管措施，要确保项目真实、资料准确、程序合规，严防按假手印、弄假证明、签假协议等弄虚作假行为。并于8月10日前上报设区市农业农村局，市级组织对方案进行审核、调整和批复，市级批复文件和完善后的县级实施方案于8月30日报送省农业农村厅备案。贫困县资金整合的，要将资金整合文件上报省农业农村厅备案；整合资金仍用于中药材产业发展的，须制定实施方案，并按程序上报、审核、批复和备案。

（三）强化政策公开。各级农业农村主管部门要及时将制定的实施方案向社会发布，并按程序做好补助对象、补助资金等信息公开公示工作，接受社会监督。要广泛通过广播、电视、报纸、互联网等媒体多种渠道宣传解读政策，使广大农民群众、新型农业经营主体和基层干部准确理解掌握政策内容，积极营造有利于政策落实的良好氛围。

（四）强化项目验收。项目验收工作按“县级自验、市级验收、省级督导”的程序进行。市级农业农村主管部门负责组织验收，应按对县级实施方案的批复进行，由市级制定验收细则。省级对验收工作予以检查督导。11月15日前，市级要全面完成验收工作，并上报项目绩效自评报告和项目实施工作总结。

（五）加强绩效评价和项目档案管理。省农业农村厅、财政厅适时组织开展绩效评价或第三方评估，并建立以结果为导向的激励约束机制，严格奖惩措施，全面评估、考核政策落实情况。各级农业农村、财政部门要将政策目标实现情况、资金使用管理情况等纳入指标体系，制定科学合理的绩效评价方案，按规定要求开展项目绩效自评。加强项目档案管理，及时收集、整理、归档从项目申报到验收各环节的文件资料，包括实施方案、产品质量安全标准、技术规程、生产档案、产品质量检测报告、工作总结等有关文件、合同、照片、图纸、音像、数据等，关键生育期、采收和初加工及重大活动的视频资料纳入电子档案管理，作为项目督导检查和绩效评价的重要依据。

联系人：甄云

联系方式：0311-86256987    13933835300

附件1-4

2019年省级特色粮油产业发展项目实施方案

按照2019年省级农业产业发展专项资金使用方案的要求，为指导做好特色粮油产业发展项目实施工作，特制定本方案：

一、项目概况

2019年省级财政安排特色粮油产业发展项目资金1000万元，项目资金主要用于支持重点县打造区域特色的高油酸花生、高蛋白高油大豆和优质杂粮杂豆等特色粮油作物种植区，带动全省粮油产业实现高质量发展。

二、绩效任务目标

发展高油酸花生1.65万亩，带动10万亩；发展高油高蛋白大豆4.9万亩，带动10万亩；发展杂粮杂豆6万亩，带动20万亩。

三、资金支持方向和关键环节

按照大专项加任务清单的项目管理模式，省提出指导性意见，各地根据实际，在保障项目落实的情况下，筛选确定1-2个重点补助环节，充分发挥项目资金导向作用，引导促动新型经营主体和农户增加特色粮油生产投入。

（一）补助对象。项目实施的主体及支持对象为家庭农场、种植大户、专业合作社、社会化服务组织等新型农业经营主体、涉农企业和村级集体经济组织。

（二）补助环节及补助标准。项目资金主要用于物化补助、开展社会化服务和技术指导服务。其中：

1.高油酸花生。每亩物化补助不超过200元，其中包括优良种子补助120元，绿色防控（种子包衣、杂草防治、病虫害防治等）补助不超过80元。易县为良种提纯复壮试点，每亩可增加50元的人工补贴。技术推广服务补助：开展新技术试验示范、绿色模式攻关、标准制（修）订、标牌制作、示范参观、品牌培育、宣传培训和专家咨询服务等方面的补助，标准为每县不超过项目资金的5%。

2.双高大豆。每亩物化补助不超过70元，其中包括优质种子补助45元，绿色防控补助不超过25元。技术推广服务补助：开展新技术试验示范、绿色模式攻关、标准制（修）订、标牌制作、示范参观、品牌培育、宣传培训和专家咨询服务等方面的补助，标准为每县不超过项目资金的5%。

3.杂粮杂豆。每亩物化补助不超过50元，其中包括优质种子补助30元，有机肥及配方肥、农机作业补助不超过20元。技术服务补助：开展新技术试验示范、绿色模式攻关、标准制（修）订、标牌制作、示范参观、品牌培育、宣传培训和专家咨询服务等方面的补助，标准为每县不超过项目资金的5%。

(三）补助方式。各项目县根据当地需要，可采取直接补助、政府购买服务、贴息、以奖代补等方式补助社会化服务组织开展统一服务、订单生产等。

四、项目资金安排意见

项目总资金1000万元，具体安排为：高油酸花生，滦南县100万元、昌黎县90万元、深州市60万元、易县100万元。双高大豆，藁城区200万元、无极县100万元、河间市50万元。杂粮杂豆，阳原县200万元、康保县100万元。

五、保障措施

（一）强化组织领导。省级由农业农村厅主管领导牵头，农业农村厅、财政厅相关处（站）主要负责同志具体负责，统筹项目协调工作。市级农业农村部门负责本区域内项目统筹协调、检查督导，及时发现、解决项目实施中存在的问题，提高项目实施成效。各项目县成立由县政府主要或主管领导任组长的项目实施领导小组，加强组织协调，研究制定具体实施方案，完善工作机制，强化责任落实，构建政府引导、部门联动、社会力量参与的工作格局，提高财政补助资金使用整体效益。项目县农业农村部门要明确一名局级负责同志具体负责，并明确日常工作联系人。

（二）强化科技支撑。省级由农业技术推广总站会同相关农业产业技术体系专家团队，负责日常技术指导工作。各创建县成立由省级以上专家为组长、农业高等院校、科研单位和技术推广单位相结合的技术指导组，加强关键技术集成创新、试验示范和推广工作。市县农业农村部门要加强指导服务，在关键农时季节，开展现场观摩、专家巡回指导、测产验收等活动，确保关键技术入户到田。

（三）强化创新服务。创新资金使用方式，探索政府购买服务、以奖代补、担保补助等方式，撬动更多金融和社会资本服务粮特色产业发展。创新社会化服务方式，依托农业新型经营主体和社会化服务组织开展统一供种、统一管理，促进标准化、规模化生产。大力开展订单生产，推进产销衔接，延伸产业链条，促进一二三产业融合发展。鼓励项目与高标准农田建设、农业社会化服务等相关项目在同一地点实施，统筹规划、形成合力、打造亮点，提高项目实施效果。

（四）强化宣传推介。项目核心区要树标立牌，明确建设规模、目标、技术模式等内容，示范引导农民。要充分利用电视、广播、报纸、微信等媒体，通过宣传片、技术讲座、示范观摩等方式，加强对特色粮油龙头企业、品牌产品、品牌基地、政策支持等方面宣传与推介，提升产业影响力。

联 系 人： 李联习

联系方式：0311-86256396

附件：2019年特色粮油产业发展项目资金分配意见

2019年特色粮油产业发展项目资金分配意见

| 序号 | 作物名称 | 县 名 | 市别 | 资金额度 （万元） | 核心区面积 （万亩） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杂粮杂豆 | 阳原县 | 张家口 | 200 | 4 |
| 2 | 杂粮杂豆 | 康保县 | 张家口 | 100 | 2 |
| 3 | 高油酸花生 | 滦南县 | 唐山 | 100 | 0.5 |
| 4 | 高油酸花生 | 昌黎县 | 秦皇岛 | 90 | 0.45 |
| 5 | 高油酸花生 | 深州市 | 衡水 | 60 | 0.3 |
| 6 | 高油酸花生 | 易 县 | 保定 | 100 | 0.4 |
| 7 | 双高大豆 | 藁城区 | 石家庄 | 200 | 2.8 |
| 8 | 双高大豆 | 无极县 | 石家庄 | 100 | 1.4 |
| 9 | 双高大豆 | 河间市 | 沧州 | 50 | 0.7 |

附件1-5

2019年省级增殖放流项目实施方案

按照2019年省级增殖放流项目资金安排和《水生生物增殖放流管理规定》（农业部令第20号）有关要求，为指导做好增殖放流项目实施工作，特制定本方案。

一、项目概况

2019年省级财政安排增殖放流项目资金600万元，项目资金主要用于增殖放流苗种采购。

二、绩效任务目标

2019年省级增殖放流项目资金600万元，放流任务20亿单位以上。原则上自资金下达之日起一年内，完成年度放流任务。如因资金下达时间错过苗种繁育期或政府采购程序延误等不可抗拒因素造成的年度任务无法实施和完成的，项目资金和任务结转至下一年度实施完毕。

三、资金支持方向和关键环节

根据原农业部关于做好《“十三五”水生生物增殖放流工作的指导意见》（农渔发[2016]11号），结合各地水域环境和渔业资源状况，合理确定放流水域、品种、规格、数量。在秦皇岛、唐山、沧州沿海，增殖放流中国对虾、褐牙鲆、三疣梭子蟹3个品种；在内陆白洋淀、衡水湖和潘家口、大黑汀、官厅、岗南、黄壁庄、王快、西大洋、岳城、朱庄等水库，增殖放流鲢鱼、鳙鱼、黄颡鱼、青虾、中华鳖、河蟹、池沼公鱼受精卵7个品种。依据近年水产苗种市场价格和变化趋势，测算各放流品种苗种购置补助标准（见附件1），经政府采购程序后确定采购价格。

根据放流品种技术规范和我省季节的气温、水温变化特点，各品种放流时间拟定为：中国对虾、三疣梭子蟹6月1日前；褐牙鲆5月至7月；中华鳖8月至10月；鲢鱼、鳙鱼3月至5月、10月至12月；池沼公鱼受精卵3月至4月；河蟹3月至5月；青虾6月至7月；黄颡鱼6月至8月。

四、项目资金安排意见

依据农业部《关于做好“十三五”水生生物增殖放流工作的指导意见》（农渔发[2016]11号），结合我省各地捕捞产量、放流水域面积、水质等实际情况，具体资金分配安排为：秦皇岛市85万元、唐山市105万元、沧州市90万元、张家口市30万元、承德市30万元、雄安新区50万元、保定市25万元、阜平县45万元、石家庄市20万元、平山县40万元、衡水市45万元、邢台市15万元、邯郸市20万元。

五、保障措施

（一）组织管理机构

省级成立增殖放流指挥部及其办公室（见附件2），相关设区市渔业主管部门要加强组织领导，建立相应的增殖放流组织领导机构，做好增殖放流组织实施、项目资金管理等工作。

（二）项目资金管理

相关设区市渔业主管部门对资金实行专账管理、专款专用。放流结束并经验收合格后，增殖放流管理机构应当及时办理相关拨款手续。办理拨款应当同时审查《河北省渔业资源增殖放流苗种生产协议书》、《河北省渔业资源增殖放流苗种质量检验检疫报告》、《河北省渔业资源增殖放流苗种质量鉴定报告》、《河北省渔业资源增殖放流情况表》等规定的手续材料，相关手续齐全后，由相关设区市渔业主管部门会同财政部门，在15个工作日内将苗种资金拨付各苗种供应单位。

（三）项目实施要求及监督检查

增殖放流工作在省农业农村厅统一督导和协调管理下，由相关设区市渔业主管部门作为项目实施主体，具体负责实施。省渔业资源增殖放流指挥部监督组具体负责苗种质量、数量和现场放流等全程监督验收。具体实施程序为：

1、各地增殖放流实施方案报备与报批。放流地所在设区市渔业主管部门根据本方案下达的放流任务和当地放流工作实际，制定科学合理、实际操作性强的具体方案，放流前报省渔业资源增殖放流指挥部备案。放流时间跨度较大的，可分品种单独报备和实施。如遇特殊情况，需改变方案下达任务的，放流地所在设区市渔业主管部门，应提前报省渔业资源增殖放流指挥部审批。

2、放流苗种生产单位资质要求。一是苗种生产单位必须是在我省境内从事水产苗种繁育的独立法人单位，从事苗种生产两年以上，持有县级以上渔业行政主管部门发放的《水产苗种生产经营许可证》，且近两年内生产的苗种无质量问题，具有良好的商业信誉。二是应当有用于繁育增殖放流苗种的亲本，亲本数量要满足放流苗种生产需要，且具有固定的生产场所，生产条件和设施齐全，海水鱼类、海水甲壳类单个物种育苗生产水体原则上在3000立方米以上；大宗淡水鱼亲鱼培育、苗种培育池合计不低于50亩。三是有一定数量的技术人员和技术工人，技术负责人应具有水产专业中专以上学历、三年以上的水产苗种繁育工作经验。具备水质和苗种质量检验检测基本能力，有自己的企业苗种生产技术操作规程，以及完整的引种、保种、生产、用药、销售、检验检疫等记录。

组织实施单位应当按照“公开、公平、公正”的原则，通过政府采购确定苗种生产单位，同等条件下应优先选择国家级、省级水产原、良种场，或具有“农业部水产健康养殖示范场”称号的苗种场。苗种生产单位确定并经公示无异议后，与其签订《河北省渔业资源增殖放流苗种生产协议书》。

3、放流苗种品种和质量检验把关。按照《农业部办公厅关于进一步加强水生生物经济物种增殖放流苗种管理的通知》（农办渔〔2014〕55号）要求，严格执行《水生生物增殖放流管理规定》，加强放流苗种监管，切实做好苗种的检验检疫，确保苗种健康无病害、无禁用药物残留，严禁使用外来种、杂交种以及不符合要求的物种进行增殖放流。放流前15日内须由省水产养殖病害防治监测总站进行苗种抽样或送样检验，完成对放流苗种的质量检验检疫，检测结果应在监督组对增殖放流进行督查验收时出示（如因时间紧迫尚未取得正式检测报告，省水产养殖病害防治监测总站应电话通知监督组放流苗种的质量检验检疫结果）。各市渔业主管部门依据质量检验检疫报告、技术组检查情况、生产记录以及放流现场苗种品种和质量查验情况填写《河北省渔业资源增殖放流苗种质量鉴定报告》并在验收时向监督组出示，确认苗种品种和质量达标，如发现违规生产、苗种质量不合格以及放流品种、水域、地点与规定不符等情况不准进行放流。

4、放流苗种包装及运输。放流组织实施单位的技术人员负责指导苗种生产单位切实做好放流苗种的包装、运输工作，根据放流品种选定适宜的包装运输方式，保障放流苗种安全、准时运抵放流地点。

5、现场放流与验收。省、市、县渔政人员组成监督验收组，并邀请当地渔民代表等人员进行现场监督。严格按照《河北省渔业资源增殖放流督查验收工作规范》的相关规定进行现场监督验收，确保放流过程公开、公正、透明，确保足额、高质量完成放流任务。各实施单位根据其放流任务并结合本地实际，与省渔业资源增殖放流指挥部监督组商定具体增殖放流时间。增殖放流前5—7日，省渔业资源增殖放流指挥部监督组协调放流地渔政部门对放流水域进行检查清理，提前清除对放流苗种具有危害的作业船只、网具和理化因素等干扰。放流前，监督组工作人员公布现场验收程序、苗种称重记数方式方法以及增殖放流工作纪律。放流过程中，各市增殖放流领导小组成员要亲临现场、精心组织，保障人力、物力，维护好现场秩序，保证放流工作顺利进行。放流完毕后，填写《河北省渔业资源增殖放流情况表》，经监督组工作人员签字确认、组织实施单位签字盖章后，作为项目拨款依据。《河北省渔业资源增殖放流情况表》同时报省渔业资源增殖放流指挥部办公室备案。

6、跟踪监测调查评价与项目总结。为实事求是地检验和评价放流效果，由省海洋与水产科学研究院牵头进行增殖放流渔业资源的本底调查和跟踪调查，范围包括放流海域和内陆放流重点（示范）水域，并根据增殖放流前的效益预测、增殖放流后跟踪调查相关数据和捕捞产量统计，按要求及时对增殖放流效果作出全面、科学的分析与评价，相关设区市、县（市、区）渔业行政主管部门应当积极协助配合。各市渔业主管部门务于11月30日前报送本市增殖放流工作总结，内容包括项目组织实施和资金使用情况、采取的措施、项目实施效果评价、存在问题及建议等。

联系人：陈俊峰

联系方式：0311--86256529

附件1-5-1：2019年省级增殖放流项目资金及任务分配表

附件1-5-2：2019年度省级增殖放流项目领导小组名单

| 2019年省级增殖放流项目资金及任务分配表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水生生物增殖放流 |  |  |  |  | 单位：万元 |  |
| 承担单位 | 增殖品种 | 苗种规格 | 增殖区域 | 增殖数量 | 补助金额 | 合计 |
| 秦皇岛市 | 中国对虾 | 体长≥1cm | 秦皇岛海域 | 5000万尾 | 40 | 85 |
|  | 褐牙鲆 | 体长≥5cm | 秦皇岛海域 | 35万尾 | 35 |  |
|  | 鲢鳙 | 50-150g/尾 | 洋河水库 | 2万斤 | 10 |  |
| 唐山市 | 中国对虾 | 体长≥1cm | 唐山海域 | 6250万尾 | 50 | 105 |
|  | 三疣梭子蟹 | 幼蟹Ⅱ期 | 唐山海域 | 444万只 | 40 |  |
|  | 池沼公鱼 | 受精卵 | 大黑汀水库 | 5亿粒 | 15 |  |
| 沧州市 | 中国对虾 | 体长≥1cm | 沧州海域 | 5000万尾 | 40 | 90 |
|  | 三疣梭子蟹 | 幼蟹Ⅱ期 | 沧州海域 | 444万只 | 40 |  |
|  | 鲢鳙 | 50-150g/尾 | 大浪淀 | 2万斤 | 10 |  |
| 张家口市 | 鲢鳙 | 50-150g/尾 | 官厅水库 | 3万斤 | 15 | 30 |
|  | 池沼公鱼 | 受精卵 | 官厅水库 | 5亿粒 | 15 |  |
| 承德市 | 鲢鳙 | 50-150g/尾 | 潘家口水库 | 3万斤 | 15 | 30 |
|  | 池沼公鱼 | 受精卵 | 潘家口水库 | 5亿粒 | 15 |  |
| 雄安新区 | 鲢鳙 | 50-150g/尾 | 白洋淀 | 5万斤 | 25 | 50 |
|  | 河蟹 | 扣 蟹 | 白洋淀 | 1万斤 | 15 |  |
|  | 黄颡鱼 | 体长3-5cm | 白洋淀 | 40万尾 | 10 |  |
| 阜平县 | 鲢鳙 | 50-150g/尾 | 王快水库 | 5万斤 | 25 | 45 |
|  | 中华鳖 | 50-100g/只 | 王快水库 | 2万只 | 20 |  |
| 保定市 | 池沼公鱼 | 受精卵 | 西大洋水库 | 5亿粒 | 15 | 25 |
|  | 鲢鳙 | 50-150g/尾 | 西大洋水库 | 2万斤 | 10 |  |
| 平山县 | 鲢鳙 | 50-150g/尾 | 岗南水库 | 5万斤 | 25 | 40 |
|  | 中华鳖 | 50-100g/只 | 岗南水库 | 1.5万只 | 15 |  |
| 石家庄市 | 鲢鳙 | 50-150g/尾 | 黄壁庄水库 | 4万斤 | 20 | 20 |
| 衡水市 | 鲢鳙 | 50-150g/尾 | 衡水湖 | 2万斤 | 10 | 45 |
|  | 青虾 | 体长≥1cm | 衡水湖 | 1600万尾 | 20 |  |
|  | 河蟹 | 扣 蟹 | 衡水湖 | 1万斤 | 15 |  |
| 邢台市 | 鲢鳙 | 50-150g/尾 | 朱庄水库等 | 3万斤 | 15 | 15 |
| 邯郸市 | 鲢鳙 | 50-150g/尾 | 岳城水库 | 4万斤 | 20 | 20 |
| 合 计 |  |  |  | 约219216万单位 | 600 | 600 |
| 备 注 | 增殖放流鲢鳙鱼种中鳙鱼比例不低于20％ |  |  |  |  |  |

附件1-5-1：

附件1-5-2：

2019年度河北省增殖放流指挥部领导小组名单

为加强增殖放流项目工作的领导，经研究，省农业农村厅成立2019年度河北省渔业资源增殖放流指挥部领导小组，名单如下：

指 挥 长：吴更雨  河北省农业农村厅党组副书记、副厅长

副指挥长：闫建民  河北省农业农村厅总渔业师

组成人员：李亚琴  河北省农业农村厅渔业处处长

（兼办公室主任）

秦立新  河北省渔政处处长（兼监督组组长）

贾建刚  河北省农业农村厅渔政渔港处处长

赵振良  河北省海洋与水产科学研究院院长

（兼资源调查组组长）

田建中  河北省水产技术推广站站长

（兼技术组组长）

邵铁凡  河北省水产养殖病害防治监测总站站长

韩小莲  河北省渔业资源与环境养护总站站长

崔校武  河北省农业农村厅渔业处副处长

（兼办公室副主任）

附件1-6

2019年省级渔业绿色标准化健康养殖项目

实施方案

按照省政府《关于深入推进农业供给侧结构性改革加快发展农业特色产业的指导意见》文件精神，及我省加快推进水产养殖业绿色发展有关要求，为指导做好2019年省级渔业绿色标准化健康养殖项目实施工作，特制定本方案。

一、项目概况

2019年省级财政安排渔业绿色标准化健康养殖项目对下补助资金1460万元，项目资金主要用于支持沿海渔业重点县和部分适渔贫困地区发展绿色水产养殖，进一步提高优质水产品供给，有效降低养殖水域污染，促进我省优势特色水产品做大做强。

二、绩效任务目标

通过项目实施，提升建设绿色生态健康养殖示范区10000亩，养殖综合效益提高10%以上，促进示范区养殖尾水达标排放和循环利用，提高水产养殖绿色发展水平。

三、资金支持方向和关键环节

由项目县根据水产养殖发展实际，按照“政策引导、先面后点”原则，通过集中支持，对我省原产和优势品种的养殖基础设施标准化改造和生产健康养殖技术示范进行补助，力争实现水产养殖绿色发展新突破。项目资金主要用于：一是对养殖车间、池塘及场区环境等基础设施进行标准化提升改造，配套建设养殖尾水处理、水质监控、养殖生产装备等设施设备，推动养殖尾水达标排放和循环利用。二是支持开展循环水养殖、高效生态养殖、水产原良种繁育、养殖疫病害防治等健康养殖技术示范、推广与应用，提高优质水产品供应能力。

四、项目资金安排意见

该项目对下补助资金1460万元，集中安排支持4个沿海渔业重点县及6个涉渔贫困县实施，分别是曹妃甸区400万元、黄骅市300万元、昌黎县300万元、乐亭县300万元，阜平县50万元、平山县25万元、青龙县20万元、赤城县25万元、涞源县20万元、丰宁县20万元。

项目资金补贴实行先建后补方式，补贴额度不超过总投资的35%，其中池塘养殖每亩最高补助2000元或工厂化养殖每平米最高补助500元。具体情况详见下表。

2019年省级渔业绿色标准化健康养殖项目任务表

| 序号 | 县（市、区） | 下达财政资 金额（万元） | 示范任务面积（亩） | 绩效目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曹妃甸区 | 400 | 3000 | 达到预期 |
| 2 | 乐亭县区 | 300 | 2200 | 达到预期 |
| 3 | 昌黎县 | 300 | 2200 | 达到预期 |
| 4 | 黄骅市 | 300 | 2200 | 达到预期 |
| 5 | 阜平县 | 50 | 100 | 达到预期 |
| 6 | 平山县 | 25 | 60 | 达到预期 |
| 7 | 青龙县 | 20 | 60 | 达到预期 |
| 8 | 赤城县 | 25 | 60 | 达到预期 |
| 9 | 涞源县 | 20 | 60 | 达到预期 |
| 10 | 丰宁县 | 20 | 60 | 达到预期 |
| 合计 |  | 1460 | 10000 |  |

五、保障措施

（一）加强组织领导。市县级渔业主管部门会同财政部门，建立健全项目领导和工作机构，明确责任部门和责任人，切实加强协作配合，完善配套制度。要集中力量，统筹推进水产养殖业绿色发展，制定组织实施方案，做好项目实施、绩效评价和验收总结工作。

(二）强化资金管理。各级渔业主管部门要切实加强资金使用监督检查，严格按照国家有关规定和项目实施方案内容使用资金，严禁截留、挪用和超范围支出，做到专款专用。对虚报冒领、骗取套取、挤占挪用补助资金的，依法依纪追究当事人和责任人责任。实施主体要建立项目资金使用台账，做到有章可循、有据可查。

（三）规范项目管理。渔业主管部门要会同财政部门负责做好项目实施方案制定、组织实施、督导检查、验收总结和绩效考核等工作，建立健全项目工作档案，及时将有关文件、工作总结、绩效考核报告等立案归档，形成完整、齐全的项目实施档案。财政部门要及时拨付项目补助资金。

（四）强化督导考核。建立项目绩效考核机制，省级将组织专家对项目建设进行评估考核，重点将任务目标实现情况、任务清单完成情况、资金使用管理等纳入考核指标体系，全面评估、考核政策落实情况，绩效考核结果作为今后涉渔资金安排的重要依据。

（五）按时上报建设进度。市县级渔业主管部门要建立项目执行定期调度督导机制，及时掌握项目执行和资金使用情况。一是每月10日前登录河北省农业财政项目管理信息系统（http://218.12.43.123:81），填报上月项目执行情况和资金使用情况等内容。二是年底前，市县级渔业主管部门要全面总结分析项目执行情况、存在问题并提出有关建议，于下一年度1月15日前向省农业农村厅报送项目实施总结报告。

联系人：周永刚，0311-86256511。

附件1-7

2019年省级水产种质资源保护区补贴项目实施方案

按照省财政部门预算管理要求，为指导做好水产种质资源保护区补贴项目实施工作，特制定本方案：

- 一、项目概况

2019年省级财政安排水产种质资源保护区项目资金200万元，选择6个国家级水产种质资源保护区予以补贴，主要用于保护区标志设立、资源调查、种质繁育研究，人员培训及保护等环节。配套完善保护区管理设施，评估保护区内的资源和管理现状，稳步提高保护区规范化、科学化管理水平，提高保护区人员在环境监测、野外保护、宣传教育、科研和执法等方面技能，建设一批有推广示范意义的保护区。

- 二、绩效任务目标

- 项目承担单位全年开展水产种质资源保护区核心区及实验区巡护检查20次以上。

- 三、资金支持方向和关键环节

项目资金主要支出方向：一是建设或完善保护区界桩、界碑、警示牌、观察哨或瞭望塔、执法工具、重点保护品种繁育场等必要的基础设施；二是开展重点保护品种(原种)的种质繁育研究及增殖放流试验；三是加强保护区日常管理，做好保护区水质日常监测与分析，开展渔业资源调查评估，加强保护区日常巡护管理，加大教育宣传力度，并对相关人员开展技能培训。

- 四、项目资金安排意见

石家庄市50万元，补助对象为石家庄中山湖日本沼虾、黄颡鱼国家级水产种质资源保护区；唐山市75万元，补助对象为祥云岛海域国家级水产种质资源保护区（50万元），迁西栗香湖鲤鱼黄颡鱼国家级水产种质资源保护区（25万元）；雄安新区25万元，补助对象为白洋淀国家级水产种质资源保护区；衡水市25万元，补助对象为衡水湖国家级水产种质资源保护区25万元；承德市25万元，补助对象为柳河特有鱼类国家级水产种质资源保护区。

- 五、保障措施

- （一）加强组织领导。有关市、县（市、区）渔业主管部门要从保护水生生物多样性、保持水域生态完整性的高度，切实抓好水产种质资源保护区补贴项目的组织实施工作。要加强与财政等有关部门的密切配合，组织制定具体项目实施方案，及时将项目实施单位及其实施方案向省农业农村厅备案。同时强化指导与服务，高标准推进项目实施工作。

- （二）加强项目监督管理。各级渔业、财政部门要完善项目管理等相关制度，切实加强项目督导检查，防止申报单位弄虚作假，套取专项资金，确保项目资金使用安全、规范、有效。各项目承担单位要规范项目财务管理，不得挤占、挪用专项资金，改变资金使用用途，确保专账管理、专款专用，资金使用要符合支出范围，会计核算资料要规范、齐全，不得白条入账，不得以旧充新、弄虚作假，不得有大额现金支出。为全面及时掌握项目进展情况，项目实施单位要按要求及时填报河北省农业财政项目管理信息系统。

（三）加强项目总结验收。项目单位按照时间节点要求完成项目所有建设内容，因不可抗拒因素致使项目不能按建设内容实施或不能按时完成的，项目单位应向当地市渔业报告，并向省农业农村厅备案。考核验收工作原则上由省级组织。验收不合格的，限期进行整改，整改仍不合格的，取消补助资格。市级渔业主管部门每年年初将上年度项目总结报告报送农业农村厅，内容包括项目执行情况、验收情况、取得成效、存在问题和建议、绩效目标完成情况等。

- 联系人：孙立元  王爱军

- 联系方式：0311-86256522

附件1-8

2019年省级财政项目

渔船渔港安全救助信息服务系统实施方案

按照河北省农业农村厅《2019年省级农业产业发展专项资金使用方案》要求，为指导做好渔船渔港安全救助信息服务系统和监控视频网络项目实施工作，特制定本方案：

- 一、项目概况

- 为有效发挥渔船渔港安全救助信息服务系统在渔船动态监管，提高水上突发事件应急处置能力，遏制和减少渔业海上安全事故，我省从2012年开始筹建渔船渔港安全救助信息服务系统建设，经过近几年的项目建设或升级改造，逐步形成了以市县为基点，以省为中心的安全监管网络，对海上生产渔船监管力度不断增强，对海上事故渔船救援能力不断提升。保障了渔民生命财产安全，促进了全省渔业经济的健康发展。2019年省级财政安排渔船渔港安全救助信息服务系统和监控视频网络项目资金300万元，项目资金主要用于各市县渔船渔港安全救助信息服务系统和渔船动态视频监控项目的配套设施，保障各级渔船渔港安全救助信息服务系统平台正常运行。

- 二、绩效任务目标

- 该项目专项建设资金已列入省级绩效考核范围，各相关单位应高度重视，严格资金使用，加强项目监管，省农业农村厅将适时进行绩效考核评价。项目建成后，确保系统运行良好，网络信息传输及时高效。

- 三、资金使用方向

- 该项目资金使用主要围绕保障我省渔船渔港安全救助信息服务系统平台正常运行，主要用于以下几个方面：一是用于支持渔船渔港安全救助信息服务系统平台建设的升级改造和运行维护；二是用于支持网络通信基站的租凭和运维；三是用于支持渔船渔港通导设备及船用通信终端产品的网络运行；四是用于支持渔船渔港内的视频监控维护和网络运营；五是用于支持渔船渔港通信雷达监管维护和运行；六是用于支持渔船渔港禁渔禁航、风暴预测、自然灾害预报、交通事故应急处置通信联络；七是用于支持其他渔船渔港信息化建设等方面。

- 四、资金安排意见

- 项目建设资金共计300万元。其中省渔船检验渔港监督处100万元；唐山市50万元；秦皇岛市60万元；沧州市70万元；廊坊市10万元；雄安新区10万元。

- 五、工作保障措施

- （一）加强组织领导。各有关市渔业行政主管部门要加强项目组织领导，明确专人负责，细化资金使用方案，与同级财政部门密切配合，认真落实项目管理、绩效考核等相关制度。

- （二）制定工作方案。各单位结合资分配明细，结合本单位实际，制定详细的项目建设及资金使用方案，经本级渔业主管部门批准后组织实施，同时报省农业农村厅备案。

- （三）规范资金监管。积极会同本级财政部门，切实加强项目建设资金监管，发现问题及时纠正，确保资金使用方向明确，安全可靠。对挤占、截留和挪用建设资金等违规违纪行为，按照有关规定追究相关单位和人员责任。

- （四）及时跟踪问效。为适时掌握项目建设进展情况，各市级渔业主管部门要加强对项目建设日常监管，督促项目实施单位按期完成项目建设内容，并及时向省农业农村厅报送项目建设进展及项目完成情况，项目完成后及时报送工作总结。

联系人：苏中文 0311-86256570。

附件1-9

2019年省级奶业发展项目实施方案

按照《河北省人民政府关于加快推进奶业振兴的实施意见》要求，为指导做好奶业发展项目实施工作，特制定本方案。

一、项目概况

2019年省级财政安排奶业发展项目资金12000万元，其中下达市县10950万元，项目资金主要用于智能奶牛场建设10210万元、高产奶牛胚胎移植340万元、河北奶牛交易中心建设300万元、特供鲜奶基地暑期运营补贴100万元。

- 二、绩效任务目标

通过项目实施，计划建设智能奶牛场222个，移植高产奶牛胚胎1700枚，完成河北奶牛交易中心一期线上软件系统开发和线下配套硬件系统建设，完成北戴河暑期特供鲜奶任务。

三、资金支持方向和关键环节

（一）补助环节及建设内容

1.智能奶牛场建设。补助环节及建设内容为购置信息化设备、应用软件及相关设施建设，包括挤奶自动计量及奶量自动读取、奶牛发情自动提示、TMR自动监控、环境（温度、湿度等）自动监测等设备、应用软件及相关设施建设，实现数据自动上传省级奶牛养殖云平台。

2.高产奶牛胚胎移植。补助环节为购买高产奶牛雌性胚胎。

（二）补贴标准

1.智能奶牛场建设。补贴标准为存栏300-499头奶牛养殖场最高补贴30万元，存栏500头及以上最高补贴50万元，自筹资金比例不低于40%。

2.高产奶牛胚胎移植。补贴标准为购买高产奶牛雌性胚胎，每枚补贴2000元。

（三）项目单位条件及要求

1.智能奶牛场建设。支持对象为存栏300头以上奶牛养殖场，通过项目建设达到挤奶自动计量和奶量自动读取、奶牛发情自动提示、TMR混合自动监控、环境自动监测，并将采集数据自动上传到省级奶牛养殖云平台。指导奶牛场精准改进饲养管理，提高单产水平，为全省奶牛联合育种、监控生鲜乳交易、确保质量安全提供保障。

2.高产奶牛胚胎移植。支持对象为实施高产奶牛胚胎移植的牛场，受体牛存栏100头以上。受体牛为肉牛、低产奶牛（7吨以下）或青年奶牛，全部佩戴耳标。加快培育高产奶牛核心群，提高群体单产水平和养殖效益。

（四）资金下达及项目批复

1.资金下达。省农业农村厅根据项目评审情况，研究确定项目县和资金分配方案，由省财政厅下达补贴资金。按照《国务院办公厅关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的意见》、《河北省人民政府办公厅关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的意见》等有关文件要求，下达到贫困县的资金不带项目，贫困县可根据本地脱贫攻坚规划统筹整合使用。

2.项目批复

（1）项目县农业农村部门根据资金下达和项目申报情况，研究确定项目承担单位，组织项目承担单位制定项目建设方案并审核，经审核同意后，将项目单位基本情况、建设内容和补贴资金数量在其所在乡镇政府张贴公示，公示期不少于7天，公示无异议后批复实施。

（2）项目申报单位情况发生变化的，由项目县农业农村部门重新审核，根据审核结果调整补贴资金或取消项目；剩余资金由项目县农业农村部门按照项目条件及要求，选择和确定新的项目承担单位并批复实施，项目县没有符合条件项目承担单位的，由市级农业农村部门统筹安排。

（3）2018年剩余项目资金，项目县农业农村部门、财政部门联合向市级农业农村部门、财政部门提出退回申请，市级农业农村部门重新确定项目县和资金分配方案，市级财政部门收回剩余项目资金，按照市级农业农村部门分配方案重新下达，项目县农业农村部门确定项目承担单位并批复实施。智能奶牛场建设、高产奶牛胚胎移植等奶业发展项目可相互调剂。高产奶牛胚胎移植项目遵循奶牛繁殖的自然规律，实施期限为两年。

（五）项目实施及要求

1.智能奶牛场建设

（1）智能奶牛场建设由奶业专业化公司承担，在省农业农村厅2018年推荐的奶业专业化公司范围内选择。

（2）项目县组织项目承担单位自主选择省农业农村厅推荐的专业化公司，按照有关规定，明确建设内容、建设标准、建设时限、建设价格。

（3）专业化公司负责完成以下任务：一是依据奶牛场信息化现状，给客户免费提供整体建设解决方案；二是提供智能奶牛场配套软硬件设施设备，质保期符合相关产品要求；三是免费提供安装、培训、运维等，不低于2年售后服务；四是集成奶牛场养殖管理系统，实现奶牛场各智能系统数据互通互联，能够与乳企、河北省DHI中心软件系统准确对接，确保管理系统运行正常、数据有效；五是对奶牛场提供相关技术服务、数据服务，提供执行方案，确保相关数据持续有效上传省级奶牛养殖云平台；六是协助县级农业农村部门对项目进行验收。

2.高产奶牛胚胎移植

（1）有关市农业农村部门负责推荐胚胎移植技术单位，县级农业农村部门负责组织项目单位与推荐的胚胎移植技术单位签订高产奶牛胚胎移植合同。

（2）胚胎移植技术单位必须是专业化奶牛胚胎移植公司，具备以下条件：一是具备法人资格，有工商部门颁发的营业执照；二是有一定数量的专业技术人员，有严格的人员管理制度、胚胎移植操作规范；三是具有良好的胚胎移植业绩，移植准胎率40%以上，移植胚胎数量在万枚以上。

（3）高产奶牛雌性胚胎必须采用体内性控胚胎或活体采卵体外性控胚胎。胚胎移植技术承担单位负责生产和提供胚胎，并达到以下条件：一是胚胎质量达到A级以上，胚胎父母三代系谱完整，单产10吨以上，雌性率90%以上；二是生产胚胎的供体母牛，由胚胎移植实施单位和胚胎移植技术承担单位，根据省奶牛生产性能测定中心测定结果，择优选择单产10吨以上经产母牛或母亲单产10吨以上的育成牛；进口胚胎须符合国家相关规定，无规定疫病和遗传性疾病。

（4）县级农业农村部门、胚胎移植技术单位、项目承担单位共同确认受体牛准胎数量。

（六）项目验收

1.县级农业农村部门负责辖区内项目实施的监督管理和验收。

（1）项目验收必须达到下列条件：项目承担单位完成批复的全部建设内容，项目资金（包括自筹）使用须独立建账，支付凭证完整规范，项目资金一律转账结算，留存银行转账资料，不得使用现金支付。项目资金支出必须取得正规发票，留存设备采购或有关施工建设合同。

（2）智能奶牛场建设内容、验收程序及标准按照《河北省农业厅关于印发河北省智能奶牛场建设验收有关要求的通知》（冀农业牧发〔2018〕24号）执行。

2.市级农业农村部门负责项目实施的督导检查和项目验收抽查工作，抽查比例不低于20%。

3.省农业农村厅负责全省项目的监督管理和督导检查。

（七）资金拨付

县级农业农村部门会同财政部门加强资金使用管理，智能奶牛场建设项目按照先建后补的原则，验收合格后拨付补贴资金；高产奶牛胚胎移植项目，以县为单位在审核确认胚胎生产或购买后拨付50%补贴资金，完成全部胚胎移植计划并验收合格后，拨付剩余50%补贴资金。

四、项目资金安排意见

根据项目评审情况，结合项目申报和全省奶业发展实际，安排智能奶牛场建设10210万元、高产奶牛胚胎移植340万元、秦皇岛市北戴河区特供鲜奶基地暑期运营补贴100万元、河北奶牛交易中心建设300万元，共计10950万元。

（一）智能奶牛场建设。安排11个市（含定州市）32个县（市、区）补贴资金10210万元，补贴奶牛场222个。其中：

1.石家庄市2950万元。其中行唐县1470万元、无极县600万元、正定县280万元、深泽县200万元、平山县200万元、鹿泉区160、赵县40万元（续建项目）。

2.唐山市2850万元。其中滦南县1810万元（续建项目）、丰南区570万元、高新区200万元、古冶区170万元、乐亭县100万元。

3.张家口市570万元。其中万全区250万元、康保县170万元、察北区150万元。

4.保定市1240万元。其中曲阳县400万元、满城区270万元、清苑区230万元（续建项目）、徐水区170万元（续建项目）、顺平县90万元、蠡县80万元。

5.衡水市490万元。其中饶阳县280万元、武邑县210万元。

6.邢台市100万元。其中威县100万元。

7.沧州市130万元。其中青县130万元。

8.廊坊市450万元。其中永清县200万元、三河市150万元、香河县100万元。

9.秦皇岛市300万元。其中昌黎县300万元。

10.承德市330万元。其中丰宁县230万元、滦平县100万元。

11.定州市800万元。

（二）高产奶牛胚胎移植。安排2个市4个县（市、区）补贴资金340万元，补贴胚胎1700枚。其中：

1.石家庄市60万元。其中晋州市40万元、鹿泉区20万元。

2.保定市280万元。其中清苑区160万元、满城区120万元。

（三）特供鲜奶基地暑期运营补贴。北戴河区100万元。

（四）河北奶牛交易中心建设补贴。平山县300万元。

五、保障措施

（一）加强组织协调。市、县农业农村部门要高度重视项目实施工作，要建立健全工作机制和项目管理制度，切实加强组织协调，明确分工，落实责任，确保项目顺利实施。

（二）严格项目实施。要加强对项目单位资格审查和分类指导，严格按照规定程序组织项目实施和项目验收，做到公开、公平、公正，要公开监督举报电话，接受社会监督。加强项目档案管理，将与项目相关的申报、审批、验收等资料归档立卷。

（三）强化督导检查。要明确管理责任，加强项目督导检查和资金监管。市、县农业农村部门对项目实施中发现的问题要及时进行解决，重大问题、共性问题及时上报省农业农村厅、省财政厅。对弄虚作假，套取资金的，一经发现，坚决取消项目资格，追回项目资金，并追究相关人员责任。

（四）建立补偿机制。以县为单位，对胚胎移植准胎率达不到40%以上的胚胎移植技术单位，及时终止胚胎移植合同，不足部分由胚胎移植技术单位负责免费移植补齐；对胚胎移植繁育犊牛出现公犊，比例超出要求范围的，根据胚胎及移植费用双倍赔偿项目实施单位损失。

联系人：谢忠

联系方式：13831165879

附件1-10

2019年省级农业产业化发展项目实施方案

按照《河北省人民政府关于做大做强龙头企业意见》中大力发展农业产业化有关要求，为指导做好农业产业化发展项目实施工作，特制定本方案：

一、项目概况

2019年省级财政安排农业产业化发展项目资金25000万元，主要用于开展农业产业化增信基金试点，实施贷款贴息项目，打造创新型农业企业，培育农业产业化联合体，奖励农业产业化先进县，开展农业品牌创意设计、农业品牌市场营销、农业品牌宣传推介等品牌建设活动，组织农业产业化经营重要活动和体系建设。

二、绩效任务目标

通过项目实施，扩大农业产业化增信基金试点范围，新增辛集市为增信基金试点市；实施贷款贴息项目，全省支持不少于50个符合条件的企业或项目，充分发挥财政资金“四两拨千斤”作用，降低龙头企业融资成本;年内打造30个创新型农业企业，进一步提升创新能力;重点扶持50个省级示范农业产业化联合体，带动合作社200个以上，培育一批可复制可推广的示范典型。引导地方政府和龙头企业积极开展区域公共品牌和高端企业品牌打造、提升，提高区域农产品知名度和企业产品质量、经济效益。

三、资金安排和支持对象

（一）农业产业化增信基金试点1250万元。增信基金是为解决龙头企业贷款难、贷款贵的问题而设立，通过省市县财政资金共同出资与金融机构合作，放大一定比例，为龙头企业提供贷款服务的政策性基金，增信基金以试点市为单位运作。

1.资金安排：2019年安排1250万元用于增信基金项目，其中500万元用于新增辛集市开展试点；500万元用于为承德市资金池补充资金，250万元用于为秦皇岛市资金池补充资金。

2.支持对象：市级及以上农业产业化龙头企业，贫困地区可放宽到县级龙头企业。

3.支持标准：按照各试点市制定的《增信基金实施方案》执行。

（二）贷款贴息项目14000万元。为缓解农业产业化龙头企业和重点项目建设融资贵问题，设立贷款贴息项目，对符合条件的企业和项目的银行贷款给予贴息支持。

1.资金安排：2019年省级安排14000万元用于贴息类项目，贴息资金按因素法切块分配到各设区市（含辛集、定州）及有关县。其中邢台1410万元（含威县450万元）、邯郸1410万元（含肥乡县450万元）、保定1310万元（含唐县450万元）、承德1300万元（含丰宁县450万元）、张家口市1210万元（含张北县、阳原县各450万元）、秦皇岛市1210万元（含青龙县450万元）、石家庄市1200万元（含行唐县450万元）、唐山市1200万元、衡水市1200万元（含武邑县450万元）、廊坊市1100万元、沧州市1100万元（含吴桥县450万元）、定州市175万元、辛集市175万元。

2.贴息对象：各设区市（含定州、辛集市）贴息资金支持对象为2019年确定的省级农业产业化龙头企业和2019年确定的农业产业化重点项目，贫困县贴息资金支持对象可放宽到市级及以上农业产业化龙头企业，具体支持方案由实施单位根据本地实际自行制定。

3.贴息标准：对符合条件的企业和项目在2018年6月1日-2019年5月31日为发展生产所发生的银行贷款产生利息，参照中央支农资金贴息比率，按照不超过银行基准利率60%的比率给予贷款贴息补贴。

（三）创新型农业企业项目3000万元。

按照河北省农业供给侧结构性改革三年行动计划“四个一百”工程和《关于印发〈河北省农业供给侧结构性改革三年行动计划打造100个创新型农业企业实施方案〉的通知》（冀农产办﹝2018﹞5号）要求，2019年度共计打造30个创新型农业企业。重点支持创新型农业企业技术改造、加工技术升级和关键技术攻关应用，包括营养功能食品研发、新型杀菌、高效分离、清洁生产等，促进农产品加工业技术装备升级，向产业链中高端延伸。

1.资金安排：2019年度共计打造30个创新型农业企业，其中石家庄市、承德市、唐山市、保定市、沧州市、衡水市、邢台市、邯郸市任务为3个，张家口市、秦皇岛市、廊坊市任务为2个，每个创新型企业安排资金100万元，共计3000万元。

2.补贴对象：2019年打造的30个创新型农业企业。

3.补贴标准：对2019年度创新型农业企业打造对象2018年1月至2019年12月在新技术新产品新工艺开发应用项目的投资额，包括购置试验化验设备、检测设备、研发费用知识产权相关费用以及新装备新技术应用等方面的支出， 按照不超过30%比例进行补助，单个项目不超过100万元。

2019年4月25日印发的《2019年创新型农业企业打造专项工作方案》与此不同的，以此方案为准。

（四）农业产业化联合体促进农村产业融合发展试点示范建设项目3000万元。

资金安排、支持对象和支持标准按照冀农办发[2019]240号中《农业产业化联合体促进农村产业融合发展示范建设项目实施方案》文件执行。

(五)农业产业化先进县项目1000万元。

1.资金安排：2019年安排资金1000万元，对隆尧县、晋州市、平泉市、昌黎县、邱县、深州市、安国市、玉田县、肃宁县、固安县10个全省农业产业化工作先进县进行奖励，每县奖励100万元。

2.使用方向：奖励资金用于农业产业化先进县继续支持本县农业产业化发展。

（六）品牌建设项目2450万元

1.农业品牌创意设计700万元。全部用于市本级组织开展品牌创建活动。其中，石家庄市300万元，用于承办河北省农业品牌发展大会（农业品牌设计博览会暨对接活动）；其他每设区市没市40万元，主要用于引进第三方品牌设计管理咨询机构，组织专业团队，对区域公用品牌进行设计、策划、培训，建立市级区域公用品牌目录，参加河北省第二届品牌农产品创新创意设计大赛等。

2.农业品牌市场营销300万元。全部用于市本级安排。除石家庄市外每设区市30万元，用于参加或举办品牌农产品产销对接活动，在北京新发地河北优质农产品展销中心开展冀产农产品推介和产销对接；组织企业入驻深圳、上海等一线城市建立的河北优质农产品展销中心，参加线下品牌农产品进市场、进超市、进社区、进饭店、进食堂、进餐桌“六进工程”；线上利用阿里、京东、河北品牌农产品网上商城等电商平台，开展网络品牌专题促销活动，提升河北农产品品牌市场影响力。

3.农业品牌宣传推介1450万元。全部用于市本级。一是与中央和省内主流媒体、新媒体开展合作，对农业特色产业、特色产品、区域公用品牌和优势农业企业进行宣传推广。二是支持农业企业市场开拓。组织农业企业参加中国国际农产品交易会、中国国际茶博会、全国优质农产品博览会、廊坊农交会等全国性展会，多渠道宣传我省农业品牌。三是支持举办品牌评选发布、摄影比赛、我最喜爱的农产品评选等活动。四是支持在北京和我省石家庄等中心城市高铁、地铁等平台，投放农业品牌广告。五是利用利用“网、微、端、视、听”等多种载体，开展有文、有图、有声、有影、有互动的品牌农业宣传。

四、保障措施

（一）加强组织领导。各市农业农村局建立相应组织协调机制，统筹推进项目实施，明确责任单位，责任到人，制定工作推进进度表，确保实施进度和效果。品牌建设项目由品牌主管部门实施，其他项目由产业化办实施。

（二）强化项目管理。辛集市要抓紧制定增信基金管理办法、建立工作制度、确定合作银行、签订合作协议等，年底前基本完成组建工作。贷款贴息项目各市要根据本地实际制定贷款贴息项目实施方案，11月底之前将实施结果报省产业化办备案。创新型农业企业项目申报审批程序按照2019年4月25日印发的《2019年创新型农业企业打造专项工作方案》执行。农业产业化联合体项目按照冀农办发[2019]240号中《农业产业化联合体促进农村产业融合发展示范建设项目实施方案》文件执行。农业产业化先进县奖励项目实施完成后报总结报告。品牌建设项目于9月底之前报送项目实施方案，11月底之前报送项目实施结果报告。

（三）规范资金管理。项目申报企业对申报材料的真实性负责，实施单位对申报材料的真实性、合规性进行审核确认，对提供虚假信息，骗取、套取财政资金等违法违规等问题，依法依规追究相关责任人责任。各实施单位要切实加强资金监管，发现问题及时纠正，确保资金使用安全高效。对挤占、截留、挪用项目资金等违规违纪行为，按照国家有关规定追究有关单位和人员责任。

增信基金、贷款贴息项目联系人： 徐占亨

联系方式：0311-86256916

创新型企业、农业产业化联合体、农业产业化先进项目联系人：张卫彪

联系方式：0311-86256905

品牌建设项目联系人：王琰琨

联系方式：13091096818

附件：

1-10-1. 2019年度省级农业产业化资金支持贴息项目汇总表

1-10-2.品牌建设项目资金分配表

附件1-10-1：

2019年度省级农业产业化资金支持贴息项目汇总表

填报单位：                                                                                     单位：万元、户、个

| 序号 | 县别 | 企业名称 | 主营业务 | 年营业收入 | 企业贷款额度 | 直接带动农户 | 新增产值 | 应支付利息额 | 拟支持额度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件1-10-2：

2019年安排农业产业化项目（品牌建设部分）

资金分配表

单位：万元

| 市 | 合计 | 品牌设计 | 市场营销 | 品牌宣传 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全省合计 | 2450 | 700 | 300 | 1450 |  |
| 石家庄市 | 300 | 300 | 0 | 0 |  |
| 唐山市 | 300 | 40 | 30 | 230 |  |
| 秦皇岛市 | 190 | 40 | 30 | 120 |  |
| 邯郸市 | 190 | 40 | 30 | 120 |  |
| 邢台市 | 190 | 40 | 30 | 120 |  |
| 保定市 | 190 | 40 | 30 | 120 |  |
| 张家口市 | 190 | 40 | 30 | 120 |  |
| 承德市 | 300 | 40 | 30 | 230 |  |
| 沧州市 | 300 | 40 | 30 | 230 |  |
| 廊坊市 | 150 | 40 | 30 | 80 |  |
| 衡水市 | 150 | 40 | 30 | 80 |  |

附件1-11：

2019年省级现代农业园区发展建设资金项目实施方案

为指导做好省级现代农业园区发展建设资金项目实施工作，特制定本方案：

- 一、项目概况

- 2019年省级财政安排省级现代农业园区发展建设资金项目资金10500万元，项目资金主要用于支持农业创新驿站建设和支持贫困县产业扶贫。

- 二、绩效任务目标

（一）支持非贫困县农业创新驿站建设项目。2019年省支持建设60个，每个驿站建立一个专家团队，每个团队引进专家不少于10人；每站每年示范推广示范推广优良品种和集成技术不少于5项，举办科技成果展示活动2次以上，培训基层农技人员不少于50人次，培训农业经营主体和农民100个；至少打造省级以上一个品牌产品。

- （二）支持贫困县产业扶贫项目。至少创建21个农业创新驿站，带动农户1.33万户，带动农民3.5万人以上，落实到农户的股金年收益达到6%以上。

- 三、资金支持方向和关键环节

（一）支持非贫困县农业创新驿站建设项目。以科研院校为技术依托，以企业（园区）为运营主体，瞄准农业特色产业全链条发展关键环节，采取“十个一”模式，全面推广农业创新驿站建设，使之成为农业科技创新要素聚集地、科技成果转化示范园和特色产业发展引领区，为全省产业扶贫和特色产业发展提供科技支撑。资金重点用于农业创新驿站建设，包括先进技术成果引进、孵化和实验示范补助，专家人才引进和科技支撑服务补助，对基层农技员、新型经营主体、小农户进行技术培训和服务补助等。县级或企业自筹资金主要用于驿站配套设施建设和科研团队的必要生活保障，以及劳务、专家咨询、会议培训、科研等补助费用。

- （二）支持贫困县产业扶贫项目。强化园区科技支撑，每个园区依据产业类型至少创建1个以上农业创新驿站，支持培育壮大当地扶贫主导产业，推动一二三产融合，进一步完善利益联结机制，让贫困户更多分享加工增值收益。资金重点用于农业创新驿站建设，包括先进技术成果引进、孵化和实验示范补助，专家人才引进和科技支撑服务补助，对基层农技员、新型经营主体、小农户进行技术培训和服务补助等。其它资金重点用于农产品产地初加工设施建设和设备购置，对形成的经营性资产按照园区产业发展带动的农户数量，采取折股量化的方式落实到具体农户。

- 四、项目资金安排意见

- （一）支持非贫困县农业创新驿站建设项目。

- 1.资金安排：支持安平县、景县、衡水市冀州区、昌黎县、卢龙县、秦皇岛市北戴河新区、海港区（两个）、固安县、永清县、三河市、廊坊市安次区、广阳区、青县、泊头市、沧州市中捷产业园区、迁安市（两个）、滦州市（两处）、滦南县、唐山市丰南区、开平区、曹妃甸区、邱县、涉县、武安市、曲周县、成安县（两个）、涉县、邯郸市永年区、经开区、南宫市、柏乡县、沙河市、邢台县、张家口市察北管理区（两个）、下花园区、宽城县（两个）、承德市高新区、晋州市、元氏县、石家庄市开发区、藁城区（两个）、鹿泉区（两个）、高碑店市、安国市、高阳县、安国市、涿州市、清苑县、清苑县、安新县建设58个创新驿站，每站资金支持35万元，定州、辛集市每县支持30万元，共计2090万元。

- （二）支持贫困县产业扶贫项目。南和、阜城、青龙、承德县、阜平、望都、平泉、武强、滦平、隆化、任县、易县、新河、东光、盐山每个县各450万元，广宗县360万元，怀安、赤城每个县各350万元，内丘、行唐、康保每个县各200万元，共计8410万元。

- 五、保障措施

- （一）强化组织领导。项目承担县要围绕项目实施，建立健全项目实施领导小组，制定完善工作机制，强化责任落实，构建政府引导、部门联动、社会力量参与的工作格局。农业部门具体负责制定项目实施方案，组织项目实施、督导、验收等工作；财政部门负责项目资金拨付和监督核查。

（二）严格资金管理。项目承担县农业、财政部门要加强沟通协调，按照《农业生产发展资金管理办法》（财农〔2017〕41号）要求，加强项目实施的督导工作，督促和指导项目实施单位加快建设进度，规范项目管理，切实提高项目实施的质量效益，保证按期完成项目建设任务。

（三）强化监督检查。省农业农村厅、省财政厅建立健全监督机制，明确分工，强化责任，根据资金使用情况开展专项检查并进行绩效评估。在项目实施过程中，因特殊原因需要变更项目实施内容的，需报省农业农村厅、省财政厅审批。

（四）加强信息报送。项目承担县农业部门应建立项目执行定期调度制度，及时掌握项目执行和资金使用情况，会同县财政部门做好以下工作：一是分别于8月15日、10月15日和12月15日前将项目阶段性执行情况报省农业农村厅项目主管单位；二是于2019年12月31日前将绩效评价报告、工作总结和2020年工作计划报送省农业农村厅、省财政厅；三是每月10日前登录河北省农业财政项目管理信息系统（http://218.12.43.123:81），填报上月项目执行情况和资金使用情况等内容。

- 联系人：张杰    李洪波

- 联系方式：0311-86256727 86256838

附件1-12：

2019年省级农业品牌建设项目实施方案

- 按照省政府《河北省农业供给侧结构性改革三年行动计划（2018-2020年）》中大力发展品牌农业，打造100个农业领军品牌的要求，为指导做好2019年省级农业品牌建设项目，特制定本方案。

- 一、项目概况

# 为贯彻落实省委、省政府和农业农村部有关决策部署，加大对品牌农业建设支持力度，2019年省级财政安排省级农业品牌建设项目资金2000万元，项目资金主要用于农业品牌创意设计、农业品牌市场营销、农业品牌宣传推介等。

- 二、绩效任务目标

重点支持农业区域公用品牌体系建设、农业领军企业品牌打造和农业品牌宣传推介提升活动，引导地方政府和龙头企业积极开展区域公共品牌和高端企业品牌打造、提升，提高区域农产品知名度和企业产品质量、经济效益。

- 三、资金支持方向和关键环节

一是品牌创建与管理。集体商标注册或证明商标注册，商标推广使用；品牌授权管理和产权监管保护。

二是品牌创意设计。品牌规划策略制定，品牌形象设计、产品包装设计、广告推广设计等。

三是品牌宣传推介。举办区域公用品牌发布等活动，利用广播电视台、自媒体、广告牌等进行宣传、推介。

四是品牌营销与市场推广。组织农事节庆、品牌品鉴推介活动，参加中国国际农交会、中国廊坊农交会、京津冀品牌农产品产销对接和河北品牌农产品万里行等有影响力的农产品展会、展销活动。参加河北优质农产品展示展销中心、品牌农产品网上商城等线上线下销售活动。

五是其他品牌建设项目。

- 四、项目资金安排意见

1.农业品牌创意设计300万元。省本级安排资金260万元，石家庄市市本级安排资金40万元。主要用于引进第三方品牌设计管理咨询机构，组织专业团队，对区域公用品牌进行设计、策划、培训；建立市级区域公用品牌目录；参加河北省第二届品牌农产品创新创意设计大赛等。绩效目标：成功举办创新创意大赛、品牌发展大会等大型活动，设计区域公用和农业企业品牌200个以上。

2.农业品牌市场营销1290万元。省级安排资金370万元，市级安排资金920万元。石家庄120万元，承德200万元；秦皇岛、邢台各150万元；保定、张家口、邯郸各100万元，用于承办河北农产品品牌万里行活动，参加省厅举办的相关活动。用于参加或举办品牌农产品产销对接活动，在北京新发地河北优质农产品展销中心开展冀产农产品推介和产销对接；组织企业入驻深圳、上海等一线城市建立的河北优质农产品展销中心，参加线下品牌农产品进市场、进超市、进社区、进饭店、进食堂、进餐桌“六进工程”；线上利用阿里、京东、河北品牌农产品网上商城等电商平台，开展网络品牌专题促销活动，提升河北农产品品牌市场影响力。绩效目标：成功举办河北农产品品牌万里行等活动，举办各类对接活动10场以上。

3.农业品牌宣传推介410万元。省本级安排资金370万元，石家庄市本级安排资金40万元。一是与中央和省内主流媒体、新媒体开展合作，对农业特色产业、特色产品、区域公用品牌和优势农业企业进行宣传推广。二是支持农业企业市场开拓。组织农业企业参加中国国际农产品交易会、中国国际茶博会、全国优质农产品博览会、廊坊农交会等全国性展会，多渠道宣传我省农业品牌。三是支持举办品牌评选发布、摄影比赛、我最喜爱的农产品评选等活动。四是支持在北京和我省石家庄等中心城市高铁、地铁等平台，投放农业品牌广告。五是利用利用“网、微、端、视、听”等多种载体，开展有文、有图、有声、有影、有互动的品牌农业宣传。绩效目标：利用展会平台宣传品牌，参加农业展会5场以上；举办品牌评选等宣传活动3场以上；利用机场、高铁、地铁、公交车体等投放农业品牌广告50处以上；利用新媒体宣传推介1000次以上，受众8000万人以上。

2019年安排农业品牌建设项目资金情况表（单位：万元）

| 市 | 合计 | 品牌设计 | 市场营销 | 品牌宣传 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全省合计 | 2000 | 300 | 1290 | 410 |  |
| 省本级 | 1000 | 260 | 370 | 370 |  |
| 石家庄市 | 200 | 40 | 120 | 40 |  |
| 秦皇岛市 | 150 |  | 150 |  |  |
| 邯郸市 | 100 |  | 100 |  |  |
| 邢台市 | 150 |  | 150 |  |  |
| 保定市 | 100 |  | 100 |  |  |
| 张家口市 | 100 |  | 100 |  |  |
| 承德市 | 200 |  | 200 |  |  |

五、保障措施

（一）理顺工作机制。建立台账管理制度，明确责任单位，责任到人，制定工作推进进度表，确保实施进度和效果。建立调研调度制度，及时召开现场会、调度会，总结推介成熟典型做法，协调解决问题。

（二）抓好资金保障。强化政策支撑和资金整合，突出支持重点、扩大资金来源，发挥好财政资金“四两拨千斤”作用，大力支持河北农业品牌发展，逐年加大资金投入力度。

（三）加强督导考核。建立反馈报告制度，召开季度分析会，集中研究落实中存在的问题和下步举措。建立定期通报制度，对“100个农业领军品牌”重点目标任务，重大专项工作落实情况进行通报，按实施阶段随时排队通报。建立考核奖惩制度，每年末，逐级进行工作考核，省级对抓落实成绩突出的市县通报表扬并在下年项目资金安排上予以倾斜。

（四）推动工作落实。整合高校、专业品牌咨询机构、全国知名专家等智力资源，每年进行农业品牌专题培训，提高各地政策理解和执行能力。加强分类指导，对各市县分类开展品牌指导，督促市、县结合不同区域、不同领域、不同主体实际，选择适合自身特点的产业和发展模式，明确时间节点，分批有序实施。强化典型引路，积极组织在新闻媒体宣传，报道实践成果。适时组织市县学习外省市先进经验。

项目联系人：王琰琨  电话：13091096818